## 00_Portada
MATRICES DE QA
Entrega 1 - Estrategia y Base de Pruebas
Sistema | BancoERP - Sistema Bancario ERP multi-modulo
Universidad | Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Curso | Aseguramiento de la Calidad de Software
Equipo | Equipo XX
Docente | [NOMBRE DEL CATEDRATICO]
Version del sistema | Rama main - commit 28f3faf
Fecha | 15 de septiembre de 2026
Contenido del libro | 14 matrices correspondientes a los Formatos 2 al 17 del Master Test Plan.
Consistencia | Los identificadores REQ-nn, R-nn, H-nn, BT-nn y DT-nn son los mismos que en el documento.
INDICE DE HOJAS
01_Alcance | Formato 2 - In-Scope / Out-of-Scope con justificacion de negocio
02_Base_Prueba | Formato 3 - Inventario de artefactos de la base de prueba
03_Revision_Req | Formato 4 - Revision de los 24 requerimientos (claro/completo/verificable/consistente)
04_RTM | Formato 5 - Matriz de trazabilidad de requerimientos
05_Riesgos | Formato 6 - Matriz de riesgos con calculo P x I
06_Estrategia | Formato 7 - Definicion de la estrategia de pruebas
07_Niveles_Tipos | Formato 8 - Seleccion justificada de niveles y tipos
08_Criterios | Formato 9 - Criterios de entrada y de salida
09_Recursos | Formato 10 - Recursos del proyecto de pruebas
10_RACI | Formato 11 - Matriz de roles y responsabilidades
11_Ambiente | Formato 12 - Configuracion del ambiente de pruebas
12_Datos_Prueba | Formato 13 - Conjuntos de datos de prueba
13_Cronograma | Formato 14 - Planificacion de actividades
14_Supuestos_Restr | Formato 15 - Supuestos, restricciones y dependencias
15_Hallazgos | Formato 16 - Registro de los 15 hallazgos
16_Priorizacion | Formato 17 - Orden de ejecucion priorizado por riesgo

## 01_Alcance
Formato 2 - Definicion del alcance
Cada exclusion identifica el motivo concreto (riesgo diferido, restriccion de ambiente, limitacion de perfil o decision de priorizacion) y, cuando corresponde, la actividad que la sustituye.
Categoria | Modulo / Funcionalidad | Justificacion del negocio | Prioridad
In-Scope | Autenticacion y gestion de sesiones (login, refresh, logout, recuperacion de password) | Es la puerta de entrada a todo el sistema y el unico control que separa a un atacante de los fondos de los clientes. Ademas concentra reglas configurables (bloqueo por intentos, historial de passwords) cuyo valor difiere entre el codigo y el ambiente, lo que ya constituye un defecto de especificacion. | Critica
In-Scope | Autorizacion RBAC: roles, permisos y permisos efectivos por usuario | El sistema declara 84 permisos y la UI se construye a partir de ellos. Durante el analisis se detecto al menos un modulo sin declaracion de autorizacion, por lo que la cobertura real del control de acceso no puede asumirse y debe verificarse endpoint por endpoint. | Critica
In-Scope | Sesion de caja: apertura, estado y cierre con cuadre de efectivo | Es precondicion obligatoria de toda operacion de ventanilla: sin caja abierta el sistema rechaza deposito, retiro y transferencia. Un defecto aqui bloquea la operacion completa de la sucursal y afecta el arqueo de efectivo, que tiene impacto contable y de auditoria. | Alta
In-Scope | Transacciones de ventanilla: deposito, retiro y transferencia interna | Mueven dinero real y son el corazon del negocio. La logica reside en stored procedures con multiples validaciones de frontera (saldo minimo, saldo disponible, limite diario) que exigen tecnicas formales de valores limite y particion de equivalencia. | Critica
In-Scope | Portal del cliente (Mi Banco): consulta de cuentas, movimientos y transferencia | Es el canal expuesto al cliente final sin intermediacion de un empleado del banco, por lo que el riesgo de acceso horizontal a cuentas ajenas es alto. Reimplementa en C# la logica de transferencia que en ventanilla vive en la base de datos, duplicidad que exige verificacion comparativa. | Critica
In-Scope | ACH interbancario saliente y entrante (InternalAPI y PublicAPI) | Integra sistemas de terceros fuera del control del equipo y maneja acreditacion de fondos provenientes del exterior. La idempotencia por codigo de confirmacion es la unica barrera contra la doble acreditacion, y es un cambio reciente (commits de mayo 2026) sin cobertura de pruebas de integracion. | Critica
In-Scope | Bitacora de eventos de seguridad y auditoria de operaciones | Requisito regulatorio de trazabilidad en banca. Si la bitacora no registra correctamente los eventos, la institucion pierde la capacidad de investigar fraudes y de demostrar cumplimiento ante un ente supervisor. | Alta
In-Scope | Apertura de cuentas (AHORRO y MONETARIA) y estados de cuenta | Define los parametros que gobiernan todas las transacciones posteriores: saldo minimo por defecto (Q100.00 en AHORRO) y limite de retiro diario (Q5,000.00 en AHORRO). Un error en la parametrizacion inicial se propaga a cada operacion de esa cuenta durante toda su vida. | Alta
Out-of-Scope | Modulo de Contabilidad: plan de cuentas, asientos manuales y reportes contables | Se excluye la operacion manual del modulo porque no forma parte del flujo critico del Sprint y su riesgo de negocio es diferido: un asiento incorrecto se detecta y corrige en el cierre contable mensual, sin perdida inmediata de fondos. No obstante, SI se verifica la generacion automatica de asientos que disparan los stored procedures transaccionales, porque esa si es consecuencia directa del nucleo In-Scope. | Media
Out-of-Scope | Modulo de RRHH: empleados, cargos y turnos | Es un modulo de soporte administrativo que no mueve fondos ni expone datos de clientes. Su unica interseccion con el nucleo (que el operador sea un empleado activo) se cubre indirectamente como precondicion de las pruebas de caja, por lo que probarlo de forma independiente aportaria poco valor frente al costo del esfuerzo. | Baja
Out-of-Scope | Modulo de Catalogos y parametros de configuracion | Es un CRUD de tablas de referencia con bajo nivel de reglas de negocio. Se excluye por decision de priorizacion ante el tiempo limitado del Sprint; los catalogos que si afectan al nucleo (tipos de cuenta) se validan de forma indirecta a traves de la apertura de cuentas. | Baja
Out-of-Scope | Pruebas de rendimiento y carga sostenida sobre la base de datos de produccion | El ambiente de QA comparte la instancia PostgreSQL remota (Supabase) con el equipo de desarrollo. Generar carga sostenida degradaria el trabajo de otros equipos y los resultados no serian representativos por no disponer de un ambiente dimensionado. Se sustituye por pruebas puntuales de concurrencia acotada sobre transacciones criticas. | Media
Out-of-Scope | Pruebas de penetracion y analisis de seguridad ofensiva | Requiere herramientas, autorizacion formal y perfil especializado que el equipo no posee en esta entrega. Se sustituye por verificacion de controles de acceso, revision de dependencias vulnerables y pruebas de seguridad funcional (autenticacion, autorizacion horizontal y vertical). | Media
Out-of-Scope | Compatibilidad multi-navegador extendida y accesibilidad WCAG | El sistema es de uso interno con parque de equipos estandarizado en Chrome y Edge. Se acota la verificacion a esos dos navegadores mas una validacion responsive en 390px, en lugar de una matriz completa de navegadores y lectores de pantalla. | Baja

## 02_Base_Prueba
Formato 3 - Base de prueba
Nueve artefactos disponibles y cuatro ausentes. Las brechas se gestionan como hallazgos H-01, H-02 y H-11.
ID | Artefacto | Version / Fecha | Fuente | Estado | Observaciones
BT-01 | Codigo fuente del backend (.NET) - Servicios de aplicacion y controladores | commit 28f3faf / 15-09-2026 | Repositorio Git - Backend/BancoERP.Application y .InternalAPI | Disponible | Fuente primaria y confiable. 21 controladores y 19 servicios revisados. Permite derivar reglas de validacion, codigos HTTP esperados y mensajes de error exactos.
BT-02 | Scripts SQL de despliegue - Stored procedures y esquema de datos | deploy/production/001 a 015 - 15-09-2026 | Repositorio Git - Backend/database/deploy/production | Disponible | Contiene las reglas de negocio financieras reales (sp_deposito, sp_retiro, sp_transferir_fondos) con sus valores limite. Es la unica fuente donde estan documentados los defaults de saldo minimo y limite diario. Critico para el diseno de valores frontera.
BT-03 | Catalogo de permisos y eventos de seguridad (constantes de dominio) | PermisosSeguridad.cs / EventosSeguridad.cs - 15-09-2026 | Repositorio Git - Backend/BancoERP.Domain/Constants | Disponible | Define los 84 permisos y los 21 eventos auditables. Sirve como base para la matriz de pruebas de control de acceso y para verificar la completitud de la bitacora.
BT-04 | Mapa de rutas y proteccion del frontend (AppRouter y ProtectedRoute) | AppRouter.tsx - 15-09-2026 | Repositorio Git - Frontend/src/router | Disponible | Permite trazar cada pantalla con el permiso que la protege y detectar divergencias entre la proteccion de la UI y la del API.
BT-05 | Documentacion de la API publica ACH (anotaciones OpenAPI/Swagger) | ExternalAchController.cs - 15-09-2026 | Swagger en http://localhost:5254/swagger | Disponible parcialmente | Es el unico artefacto con ejemplos de request/response y criterios de aceptacion explicitos, pero solo cubre el canal ACH externo. No existe equivalente para la API interna.
BT-06 | Script de smoke test funcional automatizado | functional-smoke.mjs - 15-09-2026 | Repositorio Git - Frontend/scripts | Disponible | Documenta de facto el flujo end-to-end esperado y los datos semilla (usuario admin, banco externo). Se usara como referencia de contrato y como base para los criterios de entrada.
BT-07 | Suite de pruebas unitarias existente (xUnit) | 13 pruebas - ejecutadas 15-09-2026 | Repositorio Git - Backend/BancoERP.UnitTests | Disponible | Linea base de regresion verificada: 13/13 exitosas. Cubre unicamente construccion de payload ACH y autorizacion de banco externo. No cubre deposito, retiro, transferencia, caja ni portal.
BT-08 | Configuracion de despliegue e integracion continua | docker-compose*.yml, .github/workflows - 15-09-2026 | Repositorio Git - raiz del proyecto | Disponible | Define el ambiente reproducible y las validaciones automaticas del pipeline. Base para los criterios de entrada relativos a disponibilidad de build y ambiente.
BT-09 | Sistema en ejecucion (exploracion funcional guiada) | Ejecutado 15-09-2026 | Ambiente local Docker - 21 evidencias en Anexo A | Disponible | Suple parcialmente la ausencia de especificacion escrita: permite observar el comportamiento real, los mensajes al usuario y los estados vacios. Se usa como base de prueba complementaria, nunca como sustituto del requerimiento aprobado.
BT-10 | Historias de usuario y criterios de aceptacion formales | No aplica | Product Owner / Catedratico | NO DISPONIBLE | BRECHA CRITICA. No existe backlog formal ni criterios de aceptacion escritos. El equipo QA debe inferir el comportamiento esperado desde el codigo, lo que impide detectar defectos de tipo 'el sistema hace algo distinto a lo que el negocio pidio'. Ver hallazgo H-01.
BT-11 | Reglas de negocio documentadas por el area de negocio | No aplica | Area de Operaciones del banco | NO DISPONIBLE | BRECHA CRITICA. Los limites financieros (saldo minimo Q100.00, limite diario Q5,000.00) existen solo como valores por defecto dentro del codigo SQL. No hay autoridad de negocio que confirme si son correctos, por lo que QA no puede declarar un defecto cuando el sistema los aplica de forma inconsistente. Ver hallazgos H-02 y H-03.
BT-12 | Mockups, prototipos o guia de diseno de interfaz | No aplica | Equipo de diseno | NO DISPONIBLE | No existen mockups aprobados. Las pruebas de usabilidad se limitaran a verificar consistencia interna, comportamiento responsive y claridad de mensajes de error, sin poder contrastar contra un diseno de referencia.
BT-13 | Especificacion de requerimientos no funcionales (SLA, rendimiento, retencion) | No aplica | Arquitectura / Negocio | NO DISPONIBLE | No hay tiempos de respuesta objetivo, volumen esperado de transacciones ni politica de retencion de bitacoras. Impide definir criterios de salida medibles para rendimiento. Ver hallazgo H-11.

## 03_Revision_Req
Formato 4 - Revision de requerimientos
Pregunta guia: podria un tester disenar una prueba objetiva a partir de este requerimiento? Solo 7 de 24 resultaron claros, completos, verificables y consistentes a la vez.
ID | Requerimiento | Claro | Completo | Verificable | Consistente | Problema detectado | Accion recomendada
REQ-01 | Autenticar al usuario con nombre de usuario o correo y contrasena, devolviendo un token JWT y un refresh token. | No | No | Si | No | El contrato expone tres campos (Email, Password, Username) y deriva internamente un 'Identificador'. No se documenta cual es obligatorio: un cliente que envie el campo 'identificador' recibe HTTP 400 aunque la UI rotule el campo como 'Usuario o correo'. Verificado: POST con {username} responde 200 y POST con {identificador} responde 400. | Solicitar al PO la definicion formal del contrato de login y unificar el nombre del campo. Hasta entonces, disenar pruebas contra el comportamiento observado y registrar la ambiguedad como hallazgo H-04.
REQ-02 | Bloquear al usuario tras N intentos fallidos consecutivos de inicio de sesion. | No | No | Si | No | El valor de N no esta especificado en ningun requerimiento. El codigo usa 3 como valor por defecto y la configuracion del ambiente define 5, por lo que el comportamiento depende del despliegue. Ademas no se define la duracion del bloqueo ni el procedimiento de desbloqueo. | Escalar al PO para fijar N, la duracion del bloqueo y el mecanismo de desbloqueo. QA no puede declarar un resultado esperado sin ese dato. Ver hallazgo H-02.
REQ-03 | Exigir contrasenas de al menos 8 caracteres con mayusculas, minusculas y numeros, e impedir la reutilizacion de las ultimas N. | Si | No | Si | Si | La regla de composicion es explicita y verificable en el codigo, pero no se exige caracter especial ni se define vigencia maxima de la contrasena. El tamano del historial (5) es configurable y no esta especificado por el negocio. | Confirmar con el negocio si la politica cumple la normativa bancaria aplicable. Disenar pruebas de valores limite sobre longitud (7, 8, 9 caracteres) y sobre el historial (N y N+1).
REQ-04 | Permitir la recuperacion de contrasena mediante un token temporal de un solo uso. | Si | No | No | Si | El endpoint devuelve el token de recuperacion en el cuerpo de la respuesta HTTP. No existe requerimiento que defina el canal de entrega (correo, SMS), por lo que no es verificable si el comportamiento actual es una decision de diseno para el ambiente academico o un defecto de seguridad. | Aclarar con el PO el canal de entrega esperado. Si debe ser por correo, el comportamiento actual es un defecto critico de exposicion de credenciales.
REQ-05 | Renovar la sesion mediante refresh token con rotacion, y revocar todas las sesiones al cambiar la contrasena. | Si | Si | Si | Si | Sin problemas relevantes. El comportamiento es deducible sin ambiguedad: rotacion de token en cada renovacion y revocacion masiva de sesiones en el cambio de contrasena. | Disenar pruebas de reutilizacion de refresh token revocado y de invalidacion de sesiones activas tras el cambio de contrasena.
REQ-06 | Restringir cada operacion del sistema segun los permisos efectivos del usuario autenticado. | Si | No | Si | No | El mecanismo esta definido, pero su aplicacion no es uniforme: los controladores de bancos ACH y de transferencias ACH internas no declaran atributo de autorizacion alguno, y la aplicacion no define una politica de autorizacion por defecto. Verificado: GET /api/ach/bancos responde HTTP 200 sin token, mientras GET /api/clientes responde 401. | Reportar como defecto critico de seguridad (H-05) antes de iniciar la ejecucion. Disenar una matriz de control de acceso que recorra los 84 permisos con usuario sin token, con token sin permiso y con permiso.
REQ-07 | Registrar en bitacora todo evento de seguridad relevante con usuario, IP, agente y resultado. | Si | No | Si | Si | Los 21 tipos de evento estan catalogados, pero no se define la politica de retencion de la bitacora ni si debe ser inmutable, ambos requisitos habituales en banca. | Solicitar al negocio la politica de retencion e inmutabilidad. Disenar pruebas que verifiquen que cada evento catalogado se persiste efectivamente al ejecutar la accion correspondiente.
REQ-08 | Permitir al operador abrir una sesion de caja registrando un fondo inicial. | Si | No | Si | Si | No se especifica si un mismo operador puede tener mas de una caja abierta simultaneamente, ni si existe un monto maximo o minimo para el fondo inicial, ni el comportamiento ante fondo inicial cero o negativo. | Definir con Operaciones las restricciones de apertura. Disenar pruebas de valores limite sobre el fondo inicial y de intento de doble apertura.
REQ-09 | Permitir el cierre de caja calculando el efectivo esperado como fondo inicial mas depositos menos retiros. | Si | No | No | Si | La formula esta visible en la interfaz, pero no se define que debe ocurrir ante un descuadre entre el efectivo declarado y el esperado: si el cierre se bloquea, se permite con justificacion o se registra una diferencia. Sin esa definicion no existe un resultado esperado objetivo. | Escalar al area de Operaciones. Es la definicion mas urgente del modulo de caja porque determina el resultado esperado de todo el conjunto de pruebas de cierre. Ver hallazgo H-07.
REQ-10 | Registrar un deposito en una cuenta activa, exigiendo operador con caja abierta y monto mayor a cero. | Si | Si | Si | Si | Sin problemas relevantes. Las validaciones son explicitas en el stored procedure: monto mayor a cero, sesion de caja abierta, cuenta existente y en estado ACTIVA. | Disenar pruebas de particion de equivalencia y valores limite sobre el monto (0, 0.01, negativo, decimales con mas de dos posiciones) y sobre los estados de cuenta no activos.
REQ-11 | Registrar un retiro validando saldo disponible, saldo minimo y limite de retiro diario. | No | No | Si | No | El limite de retiro diario se aplica unicamente a las cuentas de tipo AHORRO; las cuentas MONETARIA quedan sin limite aunque tengan el campo configurado. No existe requerimiento que justifique esa diferencia, por lo que no se puede determinar si es una regla de negocio deliberada o un defecto. | Confirmar con el negocio si la exencion de las cuentas MONETARIA es intencional. Es insumo directo del hallazgo H-03.
REQ-12 | Registrar una transferencia entre dos cuentas internas validando que origen y destino sean distintos. | No | No | Si | No | El procedimiento de transferencia no valida ni acumula el limite de retiro diario: verificado que sp_transferir_fondos no contiene ninguna referencia a limite_retiro_diario ni a monto_retirado_hoy, mientras que sp_retiro si las contiene. Un cliente puede evadir el limite diario transfiriendo en lugar de retirar. Ademas, la misma operacion aplica reglas distintas segun el canal. | Reportar como defecto de reglas de negocio de severidad alta (H-03) antes del diseno de casos. Disenar pruebas comparativas que ejecuten la misma operacion en los tres canales y contrasten resultados.
REQ-13 | Consultar el historial de movimientos de una cuenta de forma paginada. | Si | Si | Si | Si | Sin problemas relevantes. El tamano de pagina se normaliza con un maximo de 100 registros y valores por defecto definidos. | Disenar pruebas de valores limite sobre la paginacion (pagina 0, negativa, tamano 0, 100, 101) y verificar el orden descendente por fecha.
REQ-14 | Abrir una cuenta de tipo AHORRO o MONETARIA para un cliente activo, con parametros por defecto segun el tipo. | Si | No | Si | Si | Los valores por defecto (saldo minimo Q100.00 y limite diario Q5,000.00 para AHORRO) existen unicamente en el codigo SQL. No hay confirmacion del area de negocio de que esos importes sean los correctos, por lo que QA no tiene una autoridad contra la cual comparar. | Solicitar validacion formal de los parametros financieros por defecto. Sin esa confirmacion las pruebas solo pueden verificar consistencia interna, no correccion de negocio.
REQ-15 | Mostrar al cliente autenticado unicamente el resumen, cuentas y movimientos que le pertenecen. | Si | Si | Si | Si | Sin problemas relevantes en la especificacion. La restriccion por cliente esta implementada de forma explicita en las consultas. | Disenar pruebas de acceso horizontal: intentar consultar cuentas y movimientos de otro cliente manipulando identificadores en la peticion.
REQ-16 | Permitir al cliente transferir fondos desde el portal validando propiedad de la cuenta, estados, saldo y limite diario. | Si | Si | Si | No | La logica esta completa y es la mas estricta de los tres canales, pero esta reimplementada en C# en lugar de reutilizar el procedimiento almacenado. Aplica el limite diario a cualquier tipo de cuenta, a diferencia del retiro en ventanilla que solo lo aplica a AHORRO. Misma regla de negocio, tres implementaciones divergentes. | Reportar la duplicidad como deuda tecnica con impacto en pruebas (H-03): obliga a duplicar los casos de prueba por canal en lugar de probar una unica implementacion.
REQ-17 | Administrar la configuracion dinamica de bancos ACH externos con plantillas JSON de peticion. | No | No | No | No | La respuesta del servicio incluye el campo de contrasena de integracion en texto plano, y el endpoint no exige autenticacion. No existe requerimiento que defina como deben protegerse las credenciales de los bancos socios. No es verificable porque no hay comportamiento esperado definido. | Elevar a defecto critico de seguridad (H-05). Requiere decision de arquitectura sobre cifrado y enmascaramiento antes de poder disenar la prueba.
REQ-18 | Enviar una transferencia ACH a un banco externo generando un codigo de confirmacion unico. | No | No | No | No | El comportamiento depende de la plantilla JSON que cada banco externo configure en MongoDB, por lo que el resultado esperado es variable y no esta acotado. No se define el comportamiento ante indisponibilidad del banco destino, ni politica de reintentos, ni tiempo maximo de espera, ni estado final de la transferencia en caso de timeout. | Solicitar la especificacion del manejo de fallos de integracion. Es el requerimiento menos verificable del alcance y el de mayor riesgo economico. Ver hallazgo H-06.
REQ-19 | Acreditar una transferencia ACH entrante de forma idempotente, rechazando codigos de confirmacion duplicados. | Si | Si | Si | Si | Es el requerimiento mejor especificado del sistema: la documentacion Swagger define ejemplos de peticion, respuesta exitosa y respuesta duplicada, con codigos HTTP explicitos. Sirve como modelo de lo que deberia existir para el resto de requerimientos. | Disenar pruebas de idempotencia (envio duplicado concurrente y secuencial), de moneda no soportada y de tipo de operacion distinto de ENTRANTE.
REQ-20 | Autenticar bancos externos con el rol BANCO_EXTERNO y emitir un token limitado a operaciones ACH publicas. | Si | Si | Si | Si | Sin problemas relevantes. Es el unico requerimiento con cobertura de pruebas unitarias verificada (usuario sin rol rechazado, usuario interno rechazado, permiso ausente rechazado). | Reutilizar las pruebas unitarias existentes como regresion y complementar con pruebas de integracion sobre el endpoint real.
REQ-21 | Generar automaticamente los asientos contables por partida doble de cada transaccion. | No | No | Si | Si | La generacion depende de la existencia previa de cuentas contables activas en el plan de cuentas (codigos 1101, 2101). Si no existen, el procedimiento lanza excepcion y la transaccion completa falla. Esta dependencia no esta documentada como precondicion en ningun requerimiento funcional. | Documentar la dependencia como precondicion de datos obligatoria en el ambiente de pruebas e incluirla en los criterios de entrada.
REQ-22 | Restringir el consumo de las APIs a los origenes autorizados mediante CORS. | Si | Si | Si | Si | Sin problemas. Verificado que el analizador de configuracion acepta origenes separados por coma y por punto y coma, por lo que la configuracion actual del ambiente es valida. | Verificar en pruebas que un origen no autorizado sea efectivamente rechazado por el navegador.
REQ-23 | Desplegar el sistema de forma reproducible mediante contenedores e integracion continua. | Si | No | Si | Si | El pipeline esta definido, pero no se especifica un umbral de cobertura ni una politica de bloqueo de despliegue ante pruebas fallidas o dependencias vulnerables. Actualmente el build emite advertencias de vulnerabilidad conocida y aun asi completa exitosamente. | Proponer al equipo de desarrollo la incorporacion de una compuerta de calidad en el pipeline. Ver hallazgo H-09.
REQ-24 | Presentar una interfaz usable en escritorio y dispositivos moviles, con modo claro y oscuro. | No | No | No | Si | No existe requerimiento que defina resoluciones objetivo, navegadores soportados ni criterios de aceptacion de usabilidad. Sin mockups aprobados no hay referencia contra la cual comparar, por lo que un tester no puede emitir un veredicto objetivo de aprobado o fallido. | Acotar el alcance a verificacion de consistencia interna y ausencia de defectos evidentes de maquetacion en dos resoluciones definidas por el equipo, dejando constancia de la limitacion.

## 04_RTM
Formato 5 - Matriz de trazabilidad (RTM)
Se extendera en la Entrega 2 con condicion de prueba, caso de prueba y resultado de ejecucion.
ID Requerimiento | Descripcion | Prioridad | Fuente | Criterio de aceptacion | Estado del analisis | Riesgo | Observaciones
REQ-01 | Autenticacion de usuario interno con emision de JWT y refresh token | Alta | BT-01 | Con credenciales validas responde 200 con token, refresh y permisos; con invalidas responde 401 sin emitir token | Con ambiguedades | R-02 | Contrato de entrada ambiguo. Bloquea el diseno del caso negativo de campo faltante.
REQ-02 | Bloqueo de usuario por intentos fallidos consecutivos | Alta | BT-01 | PENDIENTE DE DEFINICION: el umbral N no esta especificado por el negocio | Incompleto | R-02 | No se puede disenar el caso hasta que el PO fije N y la duracion del bloqueo.
REQ-03 | Politica de composicion e historial de contrasenas | Media | BT-01 | Rechaza contrasenas de menos de 8 caracteres o sin mayuscula, minuscula o digito; rechaza las ultimas 5 usadas | Analizado | R-02 | Verificable con valores limite. Falta confirmar exigencia de caracter especial.
REQ-04 | Recuperacion de contrasena mediante token temporal | Media | BT-01 | Genera token de un solo uso con expiracion; token usado o vencido es rechazado | Con ambiguedades | R-02 | El canal de entrega del token no esta definido. Posible exposicion.
REQ-05 | Rotacion de refresh token y revocacion de sesiones | Alta | BT-01 | El refresh token anterior queda invalido tras la rotacion; el cambio de contrasena revoca toda sesion activa | Analizado | R-02 | Requerimiento completo y verificable sin aclaraciones.
REQ-06 | Autorizacion granular por permisos efectivos | Critica | BT-01, BT-03 | Toda peticion sin token responde 401 y toda peticion sin el permiso requerido responde 403 | Defecto detectado | R-01 | Incumplido en el modulo ACH: verificado 200 sin autenticacion. Origen de H-05.
REQ-07 | Bitacora de eventos de seguridad | Alta | BT-03 | Cada uno de los 21 eventos catalogados se persiste con usuario, IP, agente, resultado y fecha | Analizado | R-07 | Falta politica de retencion e inmutabilidad.
REQ-08 | Apertura de sesion de caja con fondo inicial | Alta | BT-01, BT-09 | Crea una sesion activa para el operador; sin caja abierta las operaciones de ventanilla se rechazan con 422 | Incompleto | R-06 | Falta definir doble apertura y limites del fondo inicial.
REQ-09 | Cierre de caja con cuadre de efectivo | Alta | BT-09 | PENDIENTE DE DEFINICION: no se especifica el comportamiento ante descuadre | Incompleto | R-06 | Sin resultado esperado objetivo. Origen de H-07.
REQ-10 | Deposito en ventanilla | Critica | BT-02 | Acredita el monto, devuelve referencia y saldo nuevo, y genera el asiento contable correspondiente | Analizado | R-03 | Reglas completas y verificables en sp_deposito.
REQ-11 | Retiro en ventanilla con validacion de saldo y limite diario | Critica | BT-02 | Rechaza si el saldo disponible es insuficiente, si deja el saldo bajo el minimo o si excede el limite diario en cuentas AHORRO | Con ambiguedades | R-03, R-04 | La exencion de las cuentas MONETARIA no esta justificada. Insumo de H-03.
REQ-12 | Transferencia interna en ventanilla | Critica | BT-02 | Debita origen, acredita destino y rechaza si origen y destino coinciden o el saldo es insuficiente | Defecto detectado | R-04 | No aplica ni acumula limite diario. Permite evadir el control. Origen de H-03.
REQ-13 | Consulta paginada de historial de movimientos | Media | BT-01 | Devuelve los movimientos de la cuenta ordenados por fecha descendente, con maximo 100 por pagina | Analizado | R-08 | Verificable con valores limite de paginacion.
REQ-14 | Apertura de cuenta AHORRO o MONETARIA | Alta | BT-02 | Crea la cuenta solo si el cliente esta ACTIVO, aplicando saldo minimo y limite diario segun el tipo | Con ambiguedades | R-04 | Los importes por defecto no estan validados por el negocio.
REQ-15 | Consulta de cuentas y movimientos propios en el portal | Critica | BT-01 | El cliente solo obtiene informacion de las cuentas asociadas a su propio identificador de cliente | Analizado | R-05 | Requiere pruebas de acceso horizontal.
REQ-16 | Transferencia desde el portal del cliente | Critica | BT-01 | Valida propiedad de la cuenta origen, estado ACTIVO de cliente y cuentas, saldo disponible, saldo minimo y limite diario | Analizado | R-04, R-05 | Implementacion divergente respecto de ventanilla. Insumo de H-03.
REQ-17 | Administracion de configuracion de bancos ACH | Critica | BT-01 | PENDIENTE DE DEFINICION: no se especifica la proteccion de las credenciales de integracion | Defecto detectado | R-01 | Expone contrasenas en texto plano sin autenticacion. Origen de H-05.
REQ-18 | Envio de transferencia ACH saliente | Critica | BT-01 | PENDIENTE DE DEFINICION: no se especifica el manejo de indisponibilidad del banco destino | Incompleto | R-09 | El mas alto riesgo economico y el menos verificable. Origen de H-06.
REQ-19 | Recepcion idempotente de ACH entrante | Critica | BT-05 | Un codigo de confirmacion ya procesado es rechazado sin acreditar fondos por segunda vez | Analizado | R-10 | Unico requerimiento con criterios de aceptacion formales documentados.
REQ-20 | Autenticacion de banco externo con rol BANCO_EXTERNO | Alta | BT-05, BT-07 | Solo usuarios con el rol y el permiso especifico obtienen token; usuarios internos son rechazados | Analizado | R-01 | Cubierto por pruebas unitarias existentes (linea base de regresion).
REQ-21 | Generacion automatica de asientos contables | Alta | BT-02 | Cada transaccion genera su asiento por partida doble contra el plan de cuentas | Con ambiguedades | R-03 | Depende de datos maestros contables preexistentes. Precondicion no documentada.
REQ-22 | Restriccion de origenes mediante CORS | Media | BT-01 | Solo los origenes declarados en la configuracion pueden consumir las APIs desde un navegador | Analizado | R-01 | Configuracion verificada como valida.
REQ-23 | Despliegue reproducible con contenedores e integracion continua | Media | BT-08 | El pipeline construye, levanta el entorno y ejecuta el smoke funcional sin errores | Incompleto | R-12 | Sin compuerta de calidad ante dependencias vulnerables. Origen de H-09.
REQ-24 | Interfaz usable y responsive con modo claro y oscuro | Baja | BT-04, BT-09 | PENDIENTE DE DEFINICION: no existen criterios de usabilidad ni mockups de referencia | Incompleto | R-13 | Alcance acotado a consistencia interna y dos resoluciones.

## 05_Riesgos
Formato 6 - Matriz de riesgos
Nivel de riesgo = Probabilidad x Impacto. Escala: 1-5 Bajo ¦ 6-10 Medio ¦ 11-15 Alto ¦ 16-25 Critico. La probabilidad se estimo a partir de evidencia concreta, no de percepciones.
ID | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (PxI) | Clasificacion | Prioridad de prueba | Justificacion de la valoracion
R-01 | Exposicion de endpoints e informacion sensible por ausencia de control de autorizacion uniforme | 5 | 5 | 25 | Critico | Maxima | Probabilidad maxima porque no es una hipotesis: se verifico durante el analisis que GET /api/ach/bancos responde HTTP 200 sin token y que su respuesta incluye la contrasena de integracion de los bancos socios en texto plano. Impacto maximo porque esas credenciales permiten a un tercero suplantar al banco frente a sus contrapartes, con perdida economica directa y dano reputacional y regulatorio.
R-02 | Compromiso de credenciales de usuario por debilidades en el flujo de autenticacion | 3 | 5 | 15 | Alto | Alta | Probabilidad media: existen controles reales (BCrypt, bloqueo por intentos, historial de contrasenas), pero el mensaje de error revela el numero de intento sobre el total y el sistema distingue con codigos HTTP distintos al usuario inexistente, inactivo y bloqueado, lo que facilita la enumeracion de cuentas validas. Impacto maximo porque una credencial comprometida da acceso directo a fondos de terceros.
R-03 | Perdida de integridad del saldo o del registro contable ante fallos parciales de transaccion | 3 | 5 | 15 | Alto | Alta | Probabilidad media: las operaciones de ventanilla se ejecutan dentro de stored procedures, lo que da atomicidad, pero el asiento contable depende de datos maestros que pueden no existir y la ruta del portal gestiona la transaccion manualmente en codigo de aplicacion. Impacto maximo: un descuadre entre saldo y contabilidad en una institucion financiera es un hallazgo de auditoria grave.
R-04 | Evasion de los limites financieros por aplicacion inconsistente de las reglas entre canales | 5 | 4 | 20 | Critico | Maxima | Probabilidad maxima porque esta confirmado por analisis estatico: sp_transferir_fondos no contiene ninguna referencia a limite_retiro_diario ni a monto_retirado_hoy, mientras sp_retiro y el servicio del portal si las aplican. Un cliente evade el limite diario simplemente transfiriendo en vez de retirar. Impacto alto: perdida de un control antifraude, aunque no implica perdida directa de fondos del banco.
R-05 | Acceso horizontal de un cliente a cuentas, movimientos o transferencias de otro cliente | 2 | 5 | 10 | Medio | Media | Probabilidad baja porque el portal filtra de forma explicita por el identificador del cliente autenticado en cada consulta y valida la propiedad de la cuenta origen antes de transferir. Impacto maximo por violacion del secreto bancario y posible disposicion de fondos ajenos.
R-06 | Bloqueo de la operacion de sucursal o descuadre de efectivo por defectos en el control de caja | 4 | 3 | 12 | Alto | Alta | Probabilidad alta: la caja es precondicion obligatoria de toda operacion de ventanilla y su regla de cierre ante descuadre no esta definida, por lo que el comportamiento actual no puede considerarse correcto ni incorrecto. Impacto medio: detiene la atencion al publico y genera diferencias de arqueo, pero es detectable y corregible en el dia.
R-07 | Perdida de trazabilidad para investigacion de fraude o requerimiento regulatorio | 2 | 4 | 8 | Medio | Media | Probabilidad baja porque el catalogo de 21 eventos de seguridad esta implementado y se registra de forma sistematica en el flujo de autenticacion. Impacto alto porque la ausencia de bitacora confiable impide responder ante un ente supervisor y demostrar el cumplimiento normativo.
R-08 | Degradacion del rendimiento en consultas de historial y reportes al crecer el volumen | 3 | 2 | 6 | Medio | Media | Probabilidad media: las consultas estan paginadas con un tope de 100 registros, lo que mitiga el riesgo, pero no hay indices verificados para los filtros por fecha ni volumetria conocida. Impacto bajo porque degrada la experiencia sin comprometer la integridad del dinero.
R-09 | Fondos debitados sin acreditar en el banco destino ante fallo de la integracion ACH saliente | 4 | 5 | 20 | Critico | Maxima | Probabilidad alta porque depende de sistemas de terceros fuera del control del equipo y no existe especificacion de reintentos, tiempo maximo de espera ni estado final ante timeout. Impacto maximo porque el dinero puede salir de la cuenta del cliente sin llegar a destino y sin un procedimiento definido de conciliacion o reverso.
R-10 | Doble acreditacion de una transferencia ACH entrante por fallo de idempotencia | 2 | 5 | 10 | Medio | Media | Probabilidad baja porque la idempotencia por codigo de confirmacion esta implementada y documentada con ejemplos explicitos. Impacto maximo porque acreditar dos veces genera dinero inexistente en el balance del banco, con perdida economica directa e irrecuperable si el cliente dispone de los fondos.
R-11 | Diseno de pruebas sobre supuestos incorrectos por ausencia de requerimientos formales | 5 | 3 | 15 | Alto | Alta | Probabilidad maxima: cuatro de los trece artefactos de la base de prueba no existen, incluidos las historias de usuario y las reglas de negocio validadas. QA esta infiriendo el comportamiento esperado desde el codigo. Impacto medio porque produce falsos negativos (se valida que el sistema hace lo que el codigo dice, no lo que el negocio necesita) y retrabajo, pero es gestionable mediante escalamiento.
R-12 | Vulnerabilidades introducidas por dependencias de terceros no actualizadas | 4 | 3 | 12 | Alto | Alta | Probabilidad alta porque esta confirmado en la salida de compilacion: Snappier 1.0.0 y Microsoft.OpenApi 2.4.1 con vulnerabilidades de severidad alta y SharpCompress 0.30.1 de severidad moderada, y el pipeline no bloquea el despliegue ante esas advertencias. Impacto medio porque la explotabilidad real depende del uso concreto que el sistema hace de cada libreria.
R-13 | Defectos de usabilidad o maquetacion no detectables por ausencia de diseno de referencia | 3 | 1 | 3 | Bajo | Baja | Probabilidad media por la cantidad de pantallas y la reciente incorporacion del modo oscuro y los ajustes responsive. Impacto muy bajo porque no compromete la integridad de los datos ni la seguridad; afecta unicamente la experiencia del operador.
R-14 | Indisponibilidad del ambiente de pruebas por dependencia de una base de datos remota compartida | 4 | 3 | 12 | Alto | Alta | Probabilidad alta porque el ambiente de desarrollo apunta a una instancia PostgreSQL remota en Supabase compartida con el equipo de desarrollo, sin aislamiento para QA. Impacto medio: detiene la ejecucion de pruebas y puede invalidar resultados por modificaciones concurrentes de datos, pero no afecta produccion.
R-15 | Resultados de prueba no reproducibles por ausencia de datos de prueba controlados | 5 | 2 | 10 | Medio | Media | Probabilidad maxima porque esta observado: el ambiente levantado muestra el tablero sin datos, cero bancos ACH configurados y la base MongoDB vacia, por lo que ningun escenario de negocio puede ejecutarse hoy. Impacto bajo porque se resuelve ejecutando los scripts semilla ya existentes en el repositorio, pero es condicion de entrada obligatoria.

## 06_Estrategia
Formato 7 - Estrategia de pruebas
Cada elemento indica que se probara, por que, como y con que prioridad.
Elemento | Definicion y justificacion
Enfoque de pruebas | Enfoque analitico basado en riesgos, complementado con un enfoque basado en la experiencia mediante pruebas exploratorias. Se elige el enfoque analitico porque el equipo dispone de una base de prueba tecnica solida (codigo y stored procedures) que permite derivar condiciones de prueba objetivas; se complementa con exploracion porque la ausencia de historias de usuario deja zonas del comportamiento esperado sin especificar, y la exploracion es la tecnica indicada para descubrir defectos en ausencia de especificacion.
Basado en riesgos | El nivel de riesgo calculado en la matriz determina tres decisiones concretas: la profundidad de las tecnicas aplicadas (los riesgos criticos reciben valores limite, tabla de decision y transicion de estados; los medios solo particion de equivalencia; los bajos, verificacion de humo), el orden de ejecucion (descendente por nivel de riesgo, de modo que si el tiempo se agota lo no ejecutado sea siempre lo de menor riesgo) y la asignacion de personas (los riesgos criticos los ejecuta el tester con mayor experiencia y se revisan en pares). Los riesgos R-01, R-04 y R-09 concentran aproximadamente el 50% del esfuerzo planificado.
Niveles de prueba | Integracion (componente con componente y con base de datos) y Sistema (extremo a extremo por canal), mas una participacion acotada en Aceptacion. Se omite el nivel de Componente como responsabilidad de QA porque corresponde al equipo de desarrollo y ya existe una suite de 13 pruebas unitarias que QA adopta como linea base de regresion en lugar de duplicar.
Tipos de prueba | Funcionales (verificacion de reglas de negocio financieras), de Seguridad funcional (autenticacion, autorizacion vertical y horizontal), de Integracion de interfaces (contratos REST y canal ACH), de Regresion (proteccion del nucleo ante cambios) y de Usabilidad acotada (consistencia y responsive). Se excluye rendimiento por restriccion de ambiente, segun se justifica en el alcance.
Tecnicas de diseno | Caja negra: particion de equivalencia (estados de cuenta, tipos de cuenta, roles), analisis de valores limite (montos frente a saldo minimo, saldo disponible y limite diario: valor-0.01, valor exacto y valor+0.01), tabla de decision (combinacion de estado de cliente, estado de cuenta, saldo y limite en la transferencia) y transicion de estados (ciclo de vida de la sesion de caja y de la transferencia ACH). Caja blanca: cobertura de decisiones sobre las condiciones de los stored procedures, viable porque el codigo SQL esta versionado. Basada en experiencia: exploratoria con cartas de prueba y conjeturas de error sobre los modulos sin especificacion.
Pruebas manuales | Constituyen el grueso de esta entrega. Se aplican a los flujos de negocio de extremo a extremo, a la verificacion de mensajes al usuario y a la exploracion de los modulos sin especificacion formal. Se eligen porque la base de prueba es inestable (requerimientos por definir) y automatizar contra un comportamiento esperado que aun puede cambiar generaria retrabajo mayor que el beneficio.
Automatizacion | Se automatiza de forma selectiva donde el retorno es claro y el comportamiento esperado es estable: (1) la matriz de control de acceso, por ser repetitiva sobre 84 permisos y tres perfiles, inviable manualmente; (2) las pruebas de idempotencia ACH, que requieren envios concurrentes imposibles de coordinar a mano; y (3) la extension del smoke funcional ya existente para cubrir deposito, retiro y transferencia. Se reutiliza la infraestructura del proyecto (xUnit y el script Node de smoke) en lugar de introducir herramientas nuevas, para no consumir tiempo del Sprint en configuracion.
Regresion | Suite de regresion en dos niveles: la suite completa (13 pruebas unitarias mas el smoke funcional) se ejecuta de forma automatica en cada integracion a la rama principal; un subconjunto priorizado de pruebas de sistema sobre las tres operaciones que mueven dinero se ejecuta de forma manual antes de cada cierre de ciclo. Todo defecto corregido de severidad alta o critica incorpora su caso de prueba a la suite de regresion automatizada.
Priorizacion | Orden de ejecucion descendente por nivel de riesgo, con dos criterios de desempate: primero los requerimientos con defectos ya detectados en el analisis (REQ-06, REQ-12, REQ-17), porque confirmarlos de forma temprana da al equipo de desarrollo el maximo tiempo de reaccion; y despues los requerimientos con dependencias externas (REQ-18), porque su resolucion puede requerir coordinacion con terceros.

## 07_Niveles_Tipos
Formato 8 - Niveles y tipos de prueba
No se seleccionan todos. Cada inclusion o exclusion responde al perfil de riesgo y a las restricciones del ambiente.
Nivel / Tipo | Aplica | Justificacion | Prioridad
Nivel: Componente (unitario) | Parcialmente | Es responsabilidad del equipo de desarrollo, no de QA. Sin embargo, QA adopta la suite existente de 13 pruebas unitarias (verificada: 13/13 exitosas) como linea base de regresion y exige su ampliacion hacia deposito, retiro y transferencia como criterio de salida. Duplicar ese nivel desde QA no agregaria valor. | Media
Nivel: Integracion | Si | Es el nivel de mayor retorno en este sistema por su arquitectura distribuida: la logica de negocio vive en stored procedures invocados desde servicios C#, y la configuracion de los bancos ACH vive en MongoDB mientras las transacciones viven en PostgreSQL. La mayoria de los defectos previsibles estan en las costuras entre esos componentes, no dentro de ellos. | Critica
Nivel: Sistema | Si | Es el unico nivel donde se puede verificar la coherencia de una regla de negocio a traves de los tres canales que mueven dinero, que es precisamente donde el analisis ya detecto divergencias (R-04). Concentra la verificacion de los flujos de negocio completos. | Critica
Nivel: Aceptacion | Parcialmente | Se ejecuta una aceptacion operativa acotada sobre los flujos de ventanilla y portal, con participacion del catedratico en el rol de Product Owner. No se realiza aceptacion de usuario formal porque no existen criterios de aceptacion aprobados contra los cuales el usuario pueda dar conformidad. | Media
Tipo: Funcional | Si | Es el tipo dominante porque el valor del sistema reside en aplicar correctamente reglas financieras. Concentra la verificacion de saldo minimo, saldo disponible, limite diario, estados de cuenta y cliente, e idempotencia ACH. | Critica
Tipo: Seguridad (funcional) | Si | Justificado por la naturaleza del sistema y por evidencia concreta: ya se confirmo un endpoint sin control de acceso que expone credenciales de terceros. Cubre autorizacion vertical (perfil sin permiso), horizontal (cliente accediendo a datos de otro cliente) y robustez del flujo de autenticacion. No incluye seguridad ofensiva, excluida del alcance. | Critica
Tipo: Integracion de interfaces (API) | Si | El canal ACH intercambia dinero con sistemas de terceros mediante contratos JSON configurables por banco. La verificacion del contrato (campos, codigos HTTP, manejo de error) es la unica forma de anticipar fallos que solo se manifestarian en produccion con un socio real. | Critica
Tipo: Regresion | Si | El repositorio muestra 79 commits en menos de dos meses sobre modulos que comparten el nucleo transaccional, con cambios recientes en ACH y en la interfaz. Esa frecuencia de cambio sobre codigo que mueve dinero hace obligatoria una red de regresion. | Alta
Tipo: Usabilidad | Parcialmente | Se acota a verificar consistencia de mensajes, comportamiento responsive en 390px y funcionamiento del modo oscuro, funcionalidad incorporada recientemente. No se realizan pruebas formales con usuarios ni evaluacion de accesibilidad por ausencia de criterios de referencia y de perfil especializado. | Baja
Tipo: Rendimiento | No | Se excluye porque el ambiente de QA comparte la instancia de base de datos remota con desarrollo: generar carga afectaria a otros equipos y los resultados no serian representativos de produccion. Ademas no existen requerimientos no funcionales cuantificados (BT-13) contra los cuales comparar, por lo que ninguna medicion tendria criterio de aprobacion. Se sustituye por pruebas de concurrencia acotada sobre la transferencia y la idempotencia ACH. | Baja
Tipo: Portabilidad / Compatibilidad | No | El sistema es de uso interno sobre un parque de equipos estandarizado. Se verifica unicamente en Chrome y Edge en sus versiones vigentes. Una matriz extendida de navegadores consumiria esfuerzo sin reducir riesgo relevante. | Baja

## 08_Criterios
Formato 9 - Criterios de entrada y de salida
Todos los criterios son medibles o verificables y tienen un responsable identificado. Al cierre de esta planificacion tres criterios de entrada NO se cumplen.
Tipo | Criterio | Condicion verificable / Metrica | Responsable
ENTRADA | Ambiente de pruebas operativo | Los cuatro servicios responden correctamente: frontend HTTP 200 en el puerto 3000, InternalAPI HTTP 200 en /api/ping, PublicAPI responde en /swagger y MongoDB acepta conexiones. Verificable con el script dev-smoke-check.sh. | Lider QA
ENTRADA | Build desplegado e identificado | Existe una version etiquetada con su identificador de commit desplegada en el ambiente de QA, y el pipeline de integracion continua finalizo sin errores en esa version. | Equipo de Desarrollo
ENTRADA | Datos de prueba cargados | Los scripts semilla estan ejecutados y verificados: al menos 1 usuario administrador, 3 clientes en estados distintos, 6 cuentas (3 AHORRO y 3 MONETARIA con saldos diferenciados), el plan de cuentas contables con los codigos 1101 y 2101 activos, y 2 bancos ACH configurados en MongoDB. Condicion no satisfecha al momento de esta planificacion. | Analista QA
ENTRADA | Suite de regresion en verde | Las 13 pruebas unitarias existentes se ejecutan con 13 exitosas y 0 fallidas mediante dotnet test. Verificado el 15-09-2026. | Analista QA
ENTRADA | Base de prueba revisada y hallazgos escalados | Los 24 requerimientos identificados cuentan con revision formal registrada (Formato 4) y los hallazgos de severidad critica y alta estan comunicados por escrito al Product Owner con acuse de recibo. | Lider QA
ENTRADA | Bloqueantes de especificacion resueltos | Los hallazgos H-02 (umbral de bloqueo), H-07 (comportamiento ante descuadre de caja) y H-06 (manejo de fallo ACH) cuentan con definicion escrita del Product Owner, por ser los que impiden establecer un resultado esperado objetivo. | Product Owner
ENTRADA | Casos de prueba disenados y revisados | El 100% de los requerimientos de prioridad Critica y Alta cuenta con casos de prueba disenados, y esos casos fueron revisados por un segundo integrante del equipo (revision por pares registrada). | Lider QA
ENTRADA | Herramienta de gestion operativa | El repositorio de casos de prueba y el registro de defectos estan disponibles, con todos los integrantes del equipo con acceso de escritura confirmado. | Lider QA
SALIDA | Cobertura de ejecucion sobre requerimientos criticos | 100% de los casos de prueba asociados a requerimientos de prioridad Critica ejecutados (ninguno en estado No Ejecutado o Bloqueado). | Lider QA
SALIDA | Cobertura de ejecucion global | Igual o mayor al 90% de los casos de prueba disenados para el alcance In-Scope, ejecutados al menos una vez. | Analista QA
SALIDA | Tasa de exito en requerimientos criticos | Igual o mayor al 95% de casos aprobados en los requerimientos de prioridad Critica. | Lider QA
SALIDA | Defectos criticos abiertos | Cero defectos de severidad Critica en estado abierto, en analisis o pendientes de reprueba. | Lider QA
SALIDA | Defectos altos abiertos | Como maximo 2 defectos de severidad Alta abiertos, y unicamente si cuentan con solucion temporal documentada y aceptacion formal por escrito del Product Owner. | Product Owner
SALIDA | Defectos medios y bajos | Como maximo 8 defectos de severidad Media o Baja abiertos, todos registrados, priorizados y asignados a una entrega futura. | Lider QA
SALIDA | Reprueba de correcciones | 100% de los defectos corregidos cuentan con reprueba ejecutada y resultado registrado; ninguno queda en estado Corregido sin verificar. | Analista QA
SALIDA | Regresion sin degradacion | La suite de regresion automatizada se ejecuta en verde (0 fallos) sobre la version candidata, incluyendo los casos incorporados a partir de los defectos corregidos durante el ciclo. | Analista QA
SALIDA | Cobertura de la matriz de control de acceso | 100% de los endpoints del alcance In-Scope verificados en los tres escenarios de acceso (sin token, con token sin permiso, con token y permiso), sin ningun endpoint que responda 200 sin autenticacion. | Tester de Seguridad
SALIDA | Consistencia de reglas entre canales | Las reglas de saldo minimo, saldo disponible y limite de retiro diario producen el mismo resultado en los tres canales para el mismo conjunto de datos de entrada, o bien la diferencia esta documentada y aceptada formalmente como regla de negocio. | Product Owner
SALIDA | Riesgos residuales evaluados | Todos los riesgos de nivel Critico y Alto cuentan con evidencia de mitigacion (casos ejecutados) o con aceptacion formal del riesgo residual por parte del Product Owner. | Lider QA
SALIDA | Documentacion de cierre entregada | Informe de cierre de pruebas entregado, con metricas de cobertura, densidad de defectos por modulo, riesgos residuales y recomendacion explicita de liberar o no liberar. | Lider QA

## 09_Recursos
Formato 10 - Recursos
Personas, herramientas, ambientes, datos y tiempo asignados al proyecto de pruebas.
Recurso | Descripcion | Responsable | Disponibilidad
Lider de QA | 1 integrante. Define la estrategia, aprueba los criterios de entrada y salida, gestiona la comunicacion de hallazgos con el Product Owner y consolida el informe de cierre. | Integrante 1 | Tiempo parcial durante todo el ciclo
Analista de Pruebas | 1 integrante. Analiza la base de prueba, disena los casos y las condiciones de prueba, prepara y mantiene los datos de prueba. | Integrante 2 | Tiempo parcial durante todo el ciclo
Tester funcional | 1 integrante. Ejecuta las pruebas de ventanilla, portal y caja, registra los defectos y realiza las repruebas. | Integrante 3 | Tiempo completo en la fase de ejecucion
Tester de seguridad e integracion | 1 integrante. Ejecuta la matriz de control de acceso, las pruebas de autorizacion horizontal y las pruebas del canal ACH. | Integrante 4 | Tiempo completo en la fase de ejecucion
Ambiente de QA (contenedores) | Docker Compose con cuatro servicios: frontend (puerto 3000), InternalAPI (5141), PublicAPI (5254) y MongoDB (27017). Levantado y verificado el 15-09-2026. | Lider QA | Disponible - verificado
Base de datos transaccional | PostgreSQL remoto (Supabase) con los esquemas del sistema. RESTRICCION: es compartida con el equipo de desarrollo, sin aislamiento para QA. | Equipo de Desarrollo | Disponible con restriccion (R-14)
Base de datos de configuracion ACH | MongoDB en contenedor local con la coleccion banks_configurations. Actualmente vacia; requiere ejecutar el script semilla 011_mongo_ach_seed.js. | Analista QA | Disponible - requiere carga de datos
Suite de pruebas automatizadas | xUnit sobre .NET 10 (13 pruebas) mas el script de smoke funcional en Node.js. Se ejecutan con dotnet test y node functional-smoke.mjs. | Analista QA | Disponible - verificado 13/13
Herramienta de prueba de APIs | Swagger UI incorporado en ambas APIs, mas cliente HTTP de linea de comandos para las pruebas de control de acceso. Se evita introducir herramientas nuevas para no consumir tiempo del Sprint en configuracion. | Tester de seguridad | Disponible
Herramienta de gestion de pruebas y defectos | Repositorio Git del proyecto con los documentos de QA y el tablero de incidencias asociado, por ser la infraestructura que el equipo ya utiliza. | Lider QA | Disponible
Scripts de datos de prueba | Scripts SQL versionados en Backend/database (seeds y scripts de demo) mas el script semilla de MongoDB. | Analista QA | Disponible - pendiente de ejecucion
Equipos de trabajo | 4 estaciones de trabajo con Docker Desktop, .NET SDK 10, Node.js y navegadores Chrome y Edge. | Cada integrante | Disponible
Tiempo asignado | 4 semanas de calendario (del 16-09-2026 al 13-10-2026), con dedicacion parcial compatible con la carga academica de los integrantes. | Lider QA | Restriccion del proyecto

## 10_RACI
Formato 11 - Matriz RACI
R = Responsible (ejecuta) ¦ A = Accountable (responde, unico por actividad) ¦ C = Consulted (se consulta antes) ¦ I = Informed (se le informa el resultado).
Actividad | Analista QA | Lider QA | Desarrollo | PO / Cliente
Definir la estrategia de pruebas | C | A/R | C | I
Analizar y revisar la base de prueba | R | A | C | C
Identificar y valorar los riesgos | R | A | C | C
Aclarar requerimientos ambiguos o incompletos | C | R | C | A
Definir los criterios de entrada y salida | C | A/R | C | C
Disenar los casos y condiciones de prueba | A/R | C | I | I
Preparar y mantener los datos de prueba | A/R | C | C | I
Preparar y mantener el ambiente de pruebas | C | A | R | I
Ejecutar las pruebas | R | A | I | I
Registrar y clasificar los defectos | R | A | C | I
Corregir los defectos | I | C | A/R | I
Reprobar las correcciones | R | A | C | I
Decidir sobre defectos aceptados sin corregir | C | R | C | A
Ejecutar y mantener la suite de regresion | R | A | C | I
Evaluar los criterios de salida | C | A/R | I | C
Aceptar los riesgos residuales | C | R | C | A
Elaborar el informe de cierre de pruebas | C | A/R | I | I
Autorizar la liberacion a produccion | I | C | C | A/R

## 11_Ambiente
Formato 12 - Ambiente de pruebas
Ambiente verificado el 15-09-2026 mediante Docker Compose: los cuatro servicios responden.
Elemento | Configuracion | Estado | Responsable
Servidor de aplicacion frontend | Contenedor Docker con Node.js y Vite en modo desarrollo con recarga en caliente. Expuesto en http://localhost:3000. | Operativo - verificado HTTP 200 | Lider QA
Servidor de API interna | Contenedor Docker con ASP.NET Core 10 ejecutando dotnet watch. Expuesto en http://localhost:5141, con Swagger habilitado. | Operativo - verificado /api/ping HTTP 200 | Equipo de Desarrollo
Servidor de API publica | Contenedor Docker con ASP.NET Core 10. Expuesto en http://localhost:5254, publica los endpoints /api/external/ach y /api/external/auth. | Operativo - Swagger accesible | Equipo de Desarrollo
Base de datos transaccional | PostgreSQL alojado en Supabase (region sa-east-1), accedido por cadena de conexion con pooler. Contiene los esquemas seguridad, clientes, cuentas, transacciones, caja, contabilidad, auditoria y ach. | Operativo - compartido con desarrollo (R-14) | Equipo de Desarrollo
Base de datos de configuracion | MongoDB 7 en contenedor local, base banco_ach, coleccion banks_configurations. | Operativo pero SIN DATOS - requiere semilla | Analista QA
Navegadores | Google Chrome y Microsoft Edge en sus versiones vigentes, resoluciones de 1440x900 para escritorio y 390x844 para la verificacion responsive. | Disponible | Cada tester
Autenticacion del ambiente | JWT con expiracion de 1 hora y refresh token de 7 dias. Umbral de intentos fallidos configurado en 5 y token de recuperacion con vigencia de 2 horas. | Configurado - difiere del valor por defecto del codigo (H-02) | Lider QA
Orquestacion | Docker Compose con cuatro servicios y volumenes persistentes para dependencias. Levantado con docker compose up -d --build. | Operativo - verificado 15-09-2026 | Lider QA
Integracion continua | GitHub Actions: construye los contenedores, levanta una instancia PostgreSQL temporal y ejecuta el smoke funcional aislado. | Operativo | Equipo de Desarrollo

## 12_Datos_Prueba
Formato 13 - Datos de prueba
Ningun conjunto usa informacion personal real. Los datos de sensibilidad Alta son credenciales de integracion y no deben incluirse en evidencias distribuidas fuera del equipo.
ID | Tipo | Descripcion | Fuente | Sensibilidad | Disponibilidad
DT-01 | Valido | Usuario administrador con todos los permisos, para verificar los flujos completos y servir de control en las pruebas de autorizacion. | Script seed seguridad_admin_seed.sql | Media - credencial de ambiente no productivo | Disponible
DT-02 | Valido | Usuario cajero con empleado activo asociado y permisos de deposito, retiro y transferencia, sin permisos de seguridad. | Creacion manual desde el modulo de seguridad | Media | Por preparar
DT-03 | Valido | Usuario cliente con acceso al portal Mi Banco, vinculado a un cliente en estado ACTIVO con dos cuentas propias. | Script de demostracion seed_crm_bpm_demo.sql | Media | Por preparar
DT-04 | Valido | Usuario de banco externo con rol BANCO_EXTERNO para el canal ACH publico. | Script 013_external_public_ach.sql | Alta - credencial de integracion | Disponible
DT-05 | Valido | Cuenta de tipo AHORRO con saldo Q10,000.00, saldo minimo Q100.00 y limite de retiro diario Q5,000.00. Es el juego de datos principal para las pruebas de valores limite. | Procedimiento de apertura de cuenta | Baja - datos ficticios | Por preparar
DT-06 | Valido | Cuenta de tipo MONETARIA con saldo Q10,000.00, saldo minimo Q0.00 y sin limite de retiro diario. Permite contrastar el tratamiento diferenciado por tipo de cuenta (R-04). | Procedimiento de apertura de cuenta | Baja - datos ficticios | Por preparar
DT-07 | Limite | Conjunto de montos calculados alrededor de cada frontera: saldo disponible exacto, saldo disponible menos un centavo y mas un centavo; saldo minimo exacto y su entorno; limite diario exacto y su entorno; y monto cero. | Calculado por el Analista QA | Baja | Por preparar
DT-08 | Invalido | Montos negativos, cero, con mas de dos decimales, con separadores de miles y en formato de texto, para verificar la robustez de la validacion de entrada. | Calculado por el Analista QA | Baja | Por preparar
DT-09 | Invalido | Cuentas en estado BLOQUEADA y CERRADA, y cliente en estado INACTIVO, para verificar el rechazo por estado en los tres canales. | Modificacion controlada de datos semilla | Baja | Por preparar
DT-10 | Valido | Dos configuraciones de banco ACH en MongoDB con plantillas JSON distintas, una activa y otra inactiva, para verificar el comportamiento diferenciado. | Script 011_mongo_ach_seed.js | Alta - contiene credenciales de integracion | Por preparar
DT-11 | Limite | Peticiones ACH entrantes con codigo de confirmacion repetido, enviadas de forma secuencial y concurrente, para verificar la idempotencia (R-10). | Construido por el Tester de seguridad | Baja | Por preparar
DT-12 | Invalido | Peticiones ACH con moneda distinta de GTQ/Q, con tipo distinto de ENTRANTE y con campos obligatorios ausentes, para verificar las validaciones del contrato publico. | Construido por el Tester de seguridad | Baja | Por preparar
DT-13 | Invalido | Contrasenas que incumplen la politica: de 7 caracteres, sin mayuscula, sin digito, y contrasenas ya presentes en el historial del usuario. | Calculado por el Analista QA | Baja | Por preparar
DT-14 | Valido | Plan de cuentas contables con los codigos 1101 y 2101 en estado activo. Es precondicion obligatoria: sin estos registros toda transaccion falla (REQ-21). | Script 008_catalogs_seed.sql | Baja | Por verificar

## 13_Cronograma
Formato 14 - Cronograma
La ruta critica no es tecnica sino de informacion: el diseno de casos criticos depende de que el Product Owner resuelva los hallazgos H-02, H-06 y H-07.
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Dependencia | Estado
Analisis de la base de prueba y revision de requerimientos | 16-09-2026 | 22-09-2026 | Analista QA | Acceso al repositorio y a la documentacion disponible | Completado
Identificacion y valoracion de riesgos | 18-09-2026 | 23-09-2026 | Lider QA | Analisis de la base de prueba | Completado
Elaboracion del Master Test Plan | 22-09-2026 | 26-09-2026 | Lider QA | Analisis de riesgos concluido | Completado
Escalamiento de hallazgos y espera de definiciones del PO | 26-09-2026 | 30-09-2026 | Lider QA | Master Test Plan aprobado | En curso
Preparacion del ambiente y carga de datos de prueba | 29-09-2026 | 02-10-2026 | Analista QA | Scripts semilla disponibles y ambiente levantado | Pendiente
Diseno de casos de prueba de requerimientos criticos | 30-09-2026 | 06-10-2026 | Analista QA | Definiciones del PO sobre H-02, H-06 y H-07 | Pendiente
Diseno de casos de prueba de requerimientos altos y medios | 05-10-2026 | 08-10-2026 | Analista QA | Diseno de casos criticos concluido | Pendiente
Revision por pares de los casos disenados | 07-10-2026 | 09-10-2026 | Lider QA | Casos de prueba disenados | Pendiente
Ejecucion - Ciclo 1 (seguridad y control de acceso) | 09-10-2026 | 13-10-2026 | Tester de seguridad | Criterios de entrada satisfechos | Pendiente
Ejecucion - Ciclo 1 (ventanilla, caja y portal) | 09-10-2026 | 15-10-2026 | Tester funcional | Criterios de entrada satisfechos y datos cargados | Pendiente
Ejecucion - Ciclo 1 (canal ACH) | 13-10-2026 | 16-10-2026 | Tester de seguridad | Bancos ACH configurados en MongoDB | Pendiente
Registro de defectos y correccion por desarrollo | 10-10-2026 | 20-10-2026 | Equipo de Desarrollo | Defectos reportados durante el ciclo 1 | Pendiente
Ejecucion - Ciclo 2 (reprueba de correcciones) | 17-10-2026 | 22-10-2026 | Tester funcional | Defectos corregidos y desplegados | Pendiente
Ejecucion de la suite de regresion | 21-10-2026 | 23-10-2026 | Analista QA | Repruebas concluidas | Pendiente
Evaluacion de criterios de salida e informe de cierre | 23-10-2026 | 24-10-2026 | Lider QA | Regresion en verde | Pendiente

## 14_Supuestos_Restr
Formato 15 - Supuestos, restricciones y dependencias
Registro consolidado con el impacto de cada elemento sobre el proyecto de pruebas.
Categoria | Descripcion | Impacto
Supuesto | El catedratico asume el rol de Product Owner y resolvera por escrito las definiciones de negocio que faltan (umbral de bloqueo, comportamiento ante descuadre de caja, manejo de fallos ACH). | Alto. Si las definiciones no llegan, tres requerimientos criticos no tendran resultado esperado objetivo y sus pruebas solo podran verificar consistencia interna, no correccion de negocio.
Supuesto | Los valores por defecto presentes en el codigo SQL (saldo minimo de Q100.00 y limite de retiro diario de Q5,000.00 para cuentas AHORRO) representan reglas de negocio correctas mientras no se indique lo contrario. | Medio. Si el negocio los desmiente, se invalidan los casos de valores limite disenados sobre esas fronteras y debera rehacerse el diseno correspondiente.
Supuesto | El codigo fuente versionado en la rama principal es la fuente de verdad del comportamiento esperado, en ausencia de especificacion formal. | Alto. Implica que QA solo puede detectar inconsistencias internas y defectos evidentes, no divergencias respecto de la necesidad real del negocio.
Supuesto | El equipo de desarrollo corregira los defectos criticos dentro del mismo ciclo en que se reportan. | Medio. Un retraso desplaza el ciclo de reprueba y compromete la fecha de cierre.
Supuesto | La instancia de base de datos remota se mantendra disponible durante toda la ventana de ejecucion. | Alto. Su indisponibilidad detiene por completo la ejecucion de pruebas (R-14).
Restriccion | El ambiente de QA no esta aislado: comparte la instancia PostgreSQL remota con el equipo de desarrollo. | Alto. Impide pruebas de rendimiento, hace que los resultados dependan de datos que terceros pueden modificar durante la ejecucion, y obliga a verificar el estado de los datos antes de cada caso.
Restriccion | El equipo dispone de 4 semanas de calendario con dedicacion parcial, compatible con la carga academica de sus integrantes. | Alto. Obliga a una priorizacion estricta por riesgo y a excluir modulos completos del alcance, aceptando el riesgo residual correspondiente.
Restriccion | No se dispone de licencias de herramientas comerciales de gestion de pruebas, automatizacion ni analisis de seguridad. | Medio. Obliga a reutilizar la infraestructura existente del proyecto (xUnit, script de smoke, Swagger) y a excluir las pruebas de penetracion del alcance.
Restriccion | No existe un ambiente equivalente a produccion en dimensionamiento. | Medio. Los resultados de cualquier medicion de tiempos no serian extrapolables, lo que refuerza la exclusion de las pruebas de rendimiento.
Restriccion | Ningun integrante del equipo posee certificacion ni experiencia formal en seguridad ofensiva. | Medio. Acota las pruebas de seguridad a la verificacion funcional de los controles de acceso.
Dependencia | Definiciones de negocio pendientes del Product Owner sobre los hallazgos H-02, H-06 y H-07. | Critico. Es la dependencia bloqueante de mayor impacto: condiciona el inicio del diseno de casos de los requerimientos REQ-02, REQ-09 y REQ-18.
Dependencia | Correccion por parte del equipo de desarrollo del defecto de control de acceso en el modulo ACH (H-05). | Critico. Mientras persista, cualquier prueba sobre ese modulo se ejecuta sobre una version que ya se sabe defectuosa, y el riesgo R-01 permanece sin mitigar.
Dependencia | Disponibilidad de los bancos externos o de un simulador para las pruebas de ACH saliente. | Alto. Sin un extremo receptor no es posible verificar el flujo completo de envio; obliga a simular respuestas y deja el escenario real sin cobertura.
Dependencia | Ejecucion de los scripts semilla de PostgreSQL y MongoDB para disponer de datos de prueba. | Alto. Es condicion de entrada: hoy el ambiente no tiene datos suficientes para ejecutar ningun escenario de negocio (R-15).
Dependencia | Estabilidad de la rama principal durante la ventana de ejecucion. | Medio. Cambios no comunicados invalidarian resultados ya obtenidos y obligarian a repetir pruebas.

## 15_Hallazgos
Formato 16 - Problemas identificados en la base de prueba
15 hallazgos: 3 criticos, 4 altos y 8 medios. H-03 y H-05 fueron verificados de forma empirica sobre el sistema en ejecucion.
ID | Requerimiento afectado | Problema detectado | Severidad | Impacto en las pruebas | Accion recomendada | Estado
H-01 | Toda la base de prueba | No existen historias de usuario, criterios de aceptacion formales ni reglas de negocio validadas por el area usuaria. Cuatro de los trece artefactos de la base de prueba (BT-10, BT-11, BT-12 y BT-13) no existen, por lo que el equipo QA debe inferir el comportamiento esperado a partir del codigo fuente. | Critica | QA solo puede verificar consistencia interna, no correccion de negocio. Se pierde la capacidad de detectar el defecto mas costoso: que el sistema funcione correctamente pero haga algo distinto de lo que el negocio necesita. Genera riesgo de falsos negativos en todo el alcance. | Escalar al Product Owner la construccion de un backlog minimo con criterios de aceptacion para los 10 requerimientos de prioridad Critica. Mientras tanto, documentar de forma explicita cada supuesto asumido en el diseno de cada caso de prueba. | Abierto
H-02 | REQ-02 | El umbral de bloqueo por intentos fallidos tiene dos valores distintos y ninguno esta respaldado por un requerimiento: el codigo define 3 como valor por defecto y la configuracion del ambiente define 5. Evidencia: la interfaz muestra el mensaje 'Credenciales incorrectas. Intento 1 de 5'. Tampoco se define la duracion del bloqueo ni el procedimiento de desbloqueo. | Alta | Impide establecer un resultado esperado objetivo: el tester no puede determinar si bloquear al tercer o al quinto intento constituye un aprobado o un fallo. Bloquea el diseno de los casos de REQ-02 y el comportamiento cambia segun el ambiente donde se ejecute la prueba. | Solicitar al Product Owner la definicion formal del umbral, la duracion del bloqueo y el mecanismo de desbloqueo. Una vez definido, alinear el valor por defecto del codigo con el de la configuracion para eliminar la ambiguedad. | Abierto
H-03 | REQ-11, REQ-12, REQ-16 | La regla de limite de retiro diario esta implementada de tres maneras distintas segun el canal. Verificado por analisis estatico: el procedimiento sp_retiro la aplica unicamente a cuentas de tipo AHORRO; el procedimiento sp_transferir_fondos no la aplica en absoluto (cero referencias a limite_retiro_diario y a monto_retirado_hoy) y ademas no acumula el monto transferido; y el servicio del portal la aplica en codigo C# a cualquier tipo de cuenta y si acumula. En consecuencia, un cliente puede evadir por completo el limite diario ejecutando transferencias en ventanilla en lugar de retiros. | Alta | Obliga a duplicar los casos de prueba por canal en lugar de verificar una unica implementacion, lo que incrementa el esfuerzo de forma significativa. Ademas impide definir un resultado esperado unico para la regla, porque no se sabe cual de los tres comportamientos es el correcto. | Escalar al negocio para determinar cual es la regla valida y si la exencion de las cuentas MONETARIA es deliberada. Recomendar al equipo de desarrollo unificar la regla en un unico punto reutilizado por los tres canales. Es el insumo principal del riesgo R-04. | Abierto
H-04 | REQ-01 | El contrato del endpoint de autenticacion expone tres campos (Email, Password y Username) y deriva internamente un identificador, sin documentar cual es obligatorio. Verificado: una peticion con el campo 'username' responde HTTP 200, mientras una peticion con el campo 'identificador' responde HTTP 400, pese a que la interfaz rotula ese campo como 'Usuario o correo'. | Media | Impide disenar los casos negativos de campo obligatorio ausente, porque no se sabe cual campo lo es. Afecta tambien a la automatizacion, que debe construirse contra un contrato observado y no especificado, con riesgo de romperse ante cualquier cambio. | Solicitar la definicion formal del contrato de login y su documentacion en Swagger, de modo equivalente a la que ya existe para el canal ACH publico. | Abierto
H-05 | REQ-06, REQ-17 | Los controladores de bancos ACH y de transferencias ACH internas no declaran ningun atributo de autorizacion, y la aplicacion no define una politica de autorizacion por defecto. Verificado mediante peticion directa: GET /api/ach/bancos responde HTTP 200 sin token de autenticacion, mientras GET /api/clientes responde HTTP 401. Ademas, la respuesta de ese endpoint incluye el campo de contrasena de integracion de cada banco socio en texto plano. | Critica | Invalida el supuesto de que el control de acceso es uniforme, por lo que la matriz de control de acceso debe recorrer exhaustivamente todos los endpoints en lugar de verificar una muestra. Cualquier prueba sobre el modulo ACH se ejecuta sobre una version que ya se sabe defectuosa. | Reportar como defecto de seguridad critico antes del inicio de la ejecucion. Recomendar la declaracion de una politica de autorizacion por defecto que exija usuario autenticado, de modo que la omision de un atributo no derive en un endpoint publico, y el enmascaramiento de las credenciales en la respuesta. | Abierto
H-06 | REQ-18 | No existe especificacion del comportamiento del sistema ante la indisponibilidad del banco externo destino en una transferencia ACH saliente: no se define politica de reintentos, tiempo maximo de espera, estado final de la transferencia ni procedimiento de conciliacion o reverso de los fondos debitados. | Critica | El requerimiento con mayor riesgo economico del sistema es simultaneamente el menos verificable. No es posible disenar los casos de prueba de la ruta de fallo, que es justamente donde se materializa el riesgo R-09 de fondos debitados sin acreditar en destino. | Solicitar al Product Owner y al area de arquitectura la especificacion del manejo de fallos de integracion. Hasta obtenerla, acotar las pruebas al camino exitoso y dejar constancia formal del riesgo residual no cubierto. | Abierto
H-07 | REQ-09 | No se define el comportamiento esperado ante un descuadre entre el efectivo declarado en el cierre de caja y el efectivo esperado calculado por el sistema: no se especifica si el cierre debe bloquearse, permitirse con justificacion obligatoria o registrarse como diferencia para revision posterior. | Alta | Sin esa definicion no existe resultado esperado objetivo para el escenario principal del modulo de caja, que es precisamente el de mayor valor para el negocio. Bloquea el diseno del conjunto de casos de cierre. | Escalar al area de Operaciones. Es la definicion mas urgente del modulo de caja porque determina el resultado esperado de todo el conjunto de pruebas de cierre. | Abierto
H-08 | REQ-02, REQ-01 | El flujo de autenticacion revela informacion util para un atacante: el mensaje de error indica el numero de intento sobre el total permitido, y el sistema responde con codigos HTTP distintos segun el usuario no exista (401), este inactivo (403) o este bloqueado (423), lo que permite enumerar cuentas validas. Adicionalmente se observo una inconsistencia en la interfaz: el mensaje en linea muestra 'Credenciales incorrectas. Intento 1 de 5' mientras la notificacion emergente muestra 'Usuario o contrasena incorrectos' de forma simultanea. | Media | Requiere incorporar al alcance casos especificos de enumeracion de usuarios que no estaban previstos, y casos de verificacion de consistencia de mensajes. Afecta directamente la valoracion del riesgo R-02. | Recomendar mensajes genericos e indistinguibles entre si para todos los casos de fallo de autenticacion, y unificar el mensaje mostrado en la interfaz. | Abierto
H-09 | REQ-23 | El proyecto declara dependencias de terceros con vulnerabilidades conocidas y el proceso de construccion las reporta como advertencia sin bloquear el despliegue. Confirmado en la salida de compilacion: Snappier 1.0.0 y Microsoft.OpenApi 2.4.1 con severidad alta, y SharpCompress 0.30.1 con severidad moderada. | Media | Introduce en el alcance un riesgo de seguridad que no proviene del codigo propio y que las pruebas funcionales no pueden detectar. Obliga a incorporar la revision de dependencias como actividad recurrente y como criterio de salida. | Reportar al equipo de desarrollo para actualizacion de las dependencias afectadas y proponer una compuerta de calidad en el pipeline que impida el despliegue ante vulnerabilidades de severidad alta. | Abierto
H-10 | REQ-10, REQ-11, REQ-12 | No existe definicion de monto maximo por transaccion para las operaciones de ventanilla. Los procedimientos validan unicamente que el monto sea mayor que cero, sin tope superior, y no existe regla de umbral que exija autorizacion de un supervisor para operaciones de alto valor, control habitual en la practica bancaria. | Media | Impide disenar el caso de valor limite superior, que queda sin frontera definida. El tester no puede determinar si un deposito de un millon de quetzales constituye un comportamiento correcto o un defecto. | Consultar al negocio si deben existir topes por transaccion y umbrales de autorizacion. Mientras tanto, documentar la ausencia de tope como riesgo de negocio no cubierto. | Abierto
H-11 | REQ-24, REQ-23 | No existen requerimientos no funcionales cuantificados: no hay tiempos de respuesta objetivo, volumen esperado de transacciones, numero de usuarios concurrentes ni politica de retencion de bitacoras de auditoria. | Media | Impide definir criterios de salida medibles para rendimiento y disponibilidad, y sustenta la exclusion de las pruebas de rendimiento del alcance. Cualquier medicion careceria de criterio de aprobacion. | Solicitar al negocio la definicion de los niveles de servicio esperados, al menos para las tres operaciones que mueven dinero y para el canal ACH. | Abierto
H-12 | REQ-10, REQ-11, REQ-12, REQ-16 | La cobertura de pruebas automatizadas es minima y esta concentrada fuera del nucleo de mayor riesgo. Verificado mediante ejecucion: 13 pruebas unitarias, todas exitosas, que cubren unicamente la construccion del payload ACH y la autorizacion del banco externo. No existe ninguna prueba automatizada sobre deposito, retiro, transferencia interna, sesion de caja ni portal del cliente. | Media | La red de regresion disponible no protege las operaciones que mueven dinero, por lo que todo cambio sobre ellas exige reprueba manual completa. Incrementa el costo de cada ciclo de regresion y el riesgo de introducir defectos no detectados. | Adoptar las 13 pruebas existentes como linea base y exigir como criterio de salida la incorporacion de pruebas automatizadas para las tres operaciones transaccionales criticas. | Abierto
H-13 | REQ-21 | La generacion de asientos contables depende de la existencia previa de cuentas contables activas en el plan de cuentas (codigos 1101 y 2101). Si no existen, el procedimiento lanza una excepcion y la transaccion completa falla. Esta dependencia no esta documentada como precondicion en ningun requerimiento funcional. | Media | Un fallo de datos maestros se manifestaria como un defecto funcional del modulo de transacciones, induciendo a reportes de defecto incorrectos y a desperdicio de tiempo en analisis. Obliga a incorporar la verificacion del plan de cuentas a los criterios de entrada. | Documentar la dependencia como precondicion obligatoria del ambiente e incorporarla a la lista de verificacion de criterios de entrada. | Abierto
H-14 | REQ-04 | El endpoint de solicitud de recuperacion de contrasena devuelve el token de recuperacion en el cuerpo de la respuesta HTTP, sin que exista un requerimiento que defina el canal de entrega esperado (correo electronico u otro). | Media | No es verificable si el comportamiento constituye una decision de diseno deliberada para el ambiente academico o un defecto de seguridad. El tester no puede emitir un veredicto objetivo. | Consultar al Product Owner el canal de entrega esperado. Si la definicion indica entrega por correo, el comportamiento actual debe reclasificarse como defecto de severidad critica. | Abierto
H-15 | Ambiente de pruebas | El ambiente levantado no contiene datos suficientes para ejecutar escenarios de negocio. Verificado por observacion directa: el tablero muestra la leyenda 'Sin datos disponibles', los saldos totales aparecen en Q0.00 y el modulo ACH reporta cero bancos configurados por estar vacia la coleccion de MongoDB. | Alta | Los criterios de entrada no se cumplen: ninguna prueba de negocio puede ejecutarse en el estado actual del ambiente. Es condicion bloqueante para el inicio de la fase de ejecucion. | Ejecutar los scripts semilla ya disponibles en el repositorio y verificar la carga antes de declarar satisfechos los criterios de entrada. El esfuerzo es bajo porque los scripts ya existen y estan versionados. | Abierto

## 16_Priorizacion
Formato 17 - Priorizacion de pruebas
Orden derivado del nivel de riesgo, con dos desempates: se adelantan los requerimientos con defectos ya confirmados y los que dependen de terceros.
Requerimiento | Riesgo asociado | Prioridad | Justificacion | Orden de prueba
REQ-06 | R-01 (Critico - 25) | Critica | Es el unico requerimiento con un defecto de seguridad ya confirmado por evidencia directa y de impacto maximo. Se ejecuta primero porque su resultado condiciona la validez de todas las demas pruebas: si el control de acceso no es confiable, ninguna verificacion funcional posterior puede darse por buena. | 1
REQ-17 | R-01 (Critico - 25) | Critica | Comparte el riesgo maximo con REQ-06 y expone credenciales de bancos socios, lo que traslada el impacto fuera de la organizacion. Se ejecuta inmediatamente despues por pertenecer al mismo defecto raiz. | 2
REQ-12 | R-04 (Critico - 20) | Critica | Defecto de regla de negocio ya confirmado por analisis estatico, con probabilidad maxima de materializarse. Permite evadir un control antifraude y se ejecuta de forma temprana para dar al equipo de desarrollo el maximo tiempo de reaccion. | 3
REQ-18 | R-09 (Critico - 20) | Critica | Concentra el mayor riesgo economico del sistema (fondos que salen sin llegar a destino) y depende de terceros, por lo que su resolucion puede requerir coordinacion externa. Se adelanta para que el tiempo de coordinacion no comprometa el cierre. | 4
REQ-11 | R-03 (Alto-15), R-04 (Critico-20) | Critica | Es la operacion con mayor densidad de reglas de frontera (saldo disponible, saldo minimo y limite diario) y comparte con REQ-12 la inconsistencia de la regla de limite. Requiere el conjunto mas extenso de valores limite. | 5
REQ-16 | R-04 (Critico-20), R-05 (Medio-10) | Critica | Es el canal expuesto directamente al cliente final sin intermediacion, lo que eleva el riesgo de acceso horizontal, y contiene la tercera implementacion divergente de la regla de limite diario. | 6
REQ-19 | R-10 (Medio - 10) | Critica | La idempotencia es la unica barrera contra la doble acreditacion de fondos externos, de impacto economico maximo e irrecuperable. Se prioriza pese a su probabilidad baja por lo severo de la consecuencia. | 7
REQ-10 | R-03 (Alto - 15) | Critica | Mueve dinero y alimenta el registro contable. Se ubica despues del retiro porque tiene menos reglas de frontera y su ruta de fallo es menos critica: un deposito rechazado no genera perdida. | 8
REQ-15 | R-05 (Medio - 10) | Critica | Riesgo de violacion del secreto bancario por acceso horizontal. Prioridad critica por el impacto regulatorio, aunque la probabilidad es baja porque el filtrado por cliente esta implementado de forma explicita. | 9
REQ-01 | R-02 (Alto - 15) | Alta | Es la puerta de entrada al sistema completo. Se ubica en este punto y no antes porque su funcionamiento basico ya quedo verificado durante la preparacion del ambiente; lo que resta es la verificacion de casos negativos y de robustez. | 10
REQ-02 | R-02 (Alto - 15) | Alta | Control antifuerza bruta de alto valor, pero su ejecucion esta condicionada a que el Product Owner defina el umbral (H-02). Se programa despues de la fecha comprometida para esa definicion. | 11
REQ-05 | R-02 (Alto - 15) | Alta | La gestion de sesiones determina por cuanto tiempo una credencial comprometida sigue siendo util. Requerimiento completo y verificable, sin dependencias externas. | 12
REQ-20 | R-01 (Critico - 25) | Alta | Pertenece al riesgo maximo, pero se prioriza por debajo de los anteriores porque ya cuenta con cobertura de pruebas unitarias verificada, lo que reduce su riesgo residual. | 13
REQ-08 | R-06 (Alto - 12) | Alta | Es precondicion obligatoria de toda operacion de ventanilla: si falla, se bloquea la operacion completa de la sucursal. Se verifica antes que el cierre por ser su antecedente logico. | 14
REQ-09 | R-06 (Alto - 12) | Alta | Tiene impacto contable y de auditoria, pero su escenario principal esta bloqueado por la falta de definicion del comportamiento ante descuadre (H-07). | 15
REQ-14 | R-04 (Critico - 20) | Alta | Define los parametros financieros que gobiernan todas las transacciones posteriores de cada cuenta. Se ejecuta como parte de la preparacion de datos y se verifica de forma explicita. | 16
REQ-21 | R-03 (Alto - 15) | Alta | Un descuadre entre saldo y contabilidad es un hallazgo grave de auditoria. Se verifica de forma conjunta con las transacciones que generan los asientos, aprovechando la misma ejecucion. | 17
REQ-07 | R-07 (Medio - 8) | Alta | Requisito de trazabilidad regulatoria. Se verifica de forma transversal durante la ejecucion de los demas casos, comprobando que cada accion deje su registro correspondiente. | 18
REQ-03 | R-02 (Alto - 15) | Media | Regla de composicion clara y completamente verificable, con un conjunto de casos acotado y de bajo costo de ejecucion. | 19
REQ-04 | R-02 (Alto - 15) | Media | Su verificacion esta condicionada a la definicion del canal de entrega del token (H-14); hasta entonces solo puede verificarse la vigencia y el uso unico del token. | 20
REQ-13 | R-08 (Medio - 6) | Media | Funcionalidad de consulta sin impacto sobre la integridad del dinero. Verificable con un conjunto acotado de valores limite de paginacion. | 21
REQ-22 | R-01 (Critico - 25) | Media | Pertenece al riesgo de exposicion, pero la configuracion ya fue verificada como valida durante el analisis, por lo que solo resta la confirmacion funcional desde el navegador. | 22
REQ-23 | R-12 (Alto - 12) | Media | Su verificacion es de naturaleza continua a traves del pipeline y no requiere una ventana dedicada de ejecucion. | 23
REQ-24 | R-13 (Bajo - 3) | Baja | Menor riesgo del alcance y sin criterios de referencia disponibles. Se ejecuta al final, de modo que si el tiempo se agota sea lo unico que quede sin cubrir. | 24