## Leer_primero
Proyecto | BancoERP - Nexus · Entrega 3: Ejecución, gestión de defectos y cierre del STLC
Equipo | Luis Contreras (Líder QA) · Walter Rosales (QA Funcional) · Anderson Ariana (QA Técnico) · Sergio Och (QA Datos)
Celdas a llenar | Las celdas AMARILLAS: en Log_Ejecucion (Fecha, Resultado_Obtenido, Estado, ID_Defecto, Evidencia), en Bug_Tracker (filas nuevas), en Criterios_Salida (Regresión y aceptación del PO) y en Veredicto (veredicto individual).
Celdas calculadas | Las celdas VERDES se calculan solas: RTM_Final (resultado por REQ), Metricas_TSR, Criterios_Salida (valor y estado) y el veredicto final.
Estados válidos | Pass · Fail · Blocked · Skipped · Pendiente (lista desplegable). Todo Fail debe tener ID_Defecto y una fila en Bug_Tracker.
Ejemplo de llenado (NO es un resultado real) | Fecha: 20/10/2026 · Resultado_Obtenido: HTTP 401 "Credenciales incorrectas. Intento 1 de 5." · Estado: Pass · ID_Defecto: N/A · Evidencia: Postman TC-REQ01-002 / captura opcional
Ejemplo de un Fail (NO es un resultado real) | Resultado_Obtenido: HTTP 200 y el retiro se procesó · Estado: Fail · ID_Defecto: BUG-NEX-02 · Evidencia: Capturas_Bugs/Evidencia_BUG02_Sergio.png
Fuente | Casos, datos y criterios provienen del Master Test Plan (E1) y del Documento de Diseño e Implementación (E2).
Ciclos de ejecución | Log_Ejecucion contiene el ciclo 2 (22/10/2026, build corregida) y alimenta métricas, criterios y veredicto. El ciclo 1 (19/10/2026, NO-GO) se conserva sin cambios en Log_Ciclo1_19-10 y en el acta histórica de la hoja Veredicto.

## Verificacion_STLC
Fase_STLC | Entregable_Clave | Criterio_Verificado | Estado_Cumplimiento | Especialista_QA_Responsable
Fase 1: Planificación | Master Test Plan (E1) | Alcance y criterios de entrada/salida definidos; 6 de 6 criterios de entrada evaluados | Cumplido | Luis Contreras
Fase 2: Análisis | RTM base (E1) y actualizada (E2) | 18 de 18 requerimientos revisados y trazados a casos | Cumplido | Walter Rosales
Fase 3: Diseño | Repositorio de casos — Formato 1 (E2) | 46 casos con las 5 técnicas de caja negra | Cumplido | Walter Rosales / Anderson Ariana
Fase 4: Implementación | Informe de Readiness — Formato 2 (E2) | Ambiente QA aislado (RD-01..RD-15) y Mock Data sintética cargada | Cumplido (RD-16 cerrado el 19/10/2026: Checklist_DB_Nexus.txt, 13/13 ok) | Anderson Ariana / Sergio Och

## Criterios_Entrada_MTP
Criterio (MTP) | Condición verificable | Estado | Evidencia | Responsable
Ambiente disponible | Frontend, InternalAPI, PublicAPI y PostgreSQL de QA levantan sin errores; /api/ping y /api/home responden; Swagger accesible | Cumplido | RD-01..RD-04 (06/10/2026) | Anderson Ariana
Build disponible | Baseline identificable (commit/tag) y build compila en Docker | Cumplido | Commit 28f3faf; imágenes internal-api/public-api corriendo (RD-01, RD-06 image_id) | Luis Contreras
Requerimientos revisados | 100% de REQ-01..REQ-18 revisados y hallazgos críticos elevados | Cumplido | MTP E1: Formato 16 (hallazgos H-01..H-08); E2 sección 5 | Luis Contreras
Datos preparados | Usuarios por rol, clientes sintéticos, cuentas por estado/tipo, caja, bancos ACH y fronteras sin datos reales | Cumplido | Carga base RD-05; capa Nexus cargada y checklist C-01..C-13 en ok = t (Checklist_DB_Nexus.txt, 19/10/2026) | Sergio Och
Configuración de seguridad congelada | Intentos fallidos, expiración JWT/refresh/recuperación y política de contraseña registrados | Cumplido | E2 sección 1.2 = docker-compose.qa.yml (5 / 1 h / 7 d / 2 h / 5) | Anderson Ariana
Seeds/dependencias validados | Catálogos, tipos de cuenta, plan contable y entidades de SPs cargados | Cumplido | C-08 plan 1101/2101/2102 activo y C-09 tipos AHORRO/MONETARIA (Checklist_DB_Nexus.txt, 19/10/2026) | Sergio Och

## RTM_Final
REQ | Prioridad_E1 | Riesgo | Casos | Tecnicas | Modulo | Especialista_QA | Casos_total | Pass | Fail | Blocked | Pendientes | Resultado_REQ
REQ-01 | Crítica | R-02 | TC-REQ01-001, TC-REQ01-002, TC-REQ01-003 | Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión | Seguridad y sesiones | Anderson Ariana
REQ-02 | Crítica | R-02 | TC-REQ02-001, TC-REQ02-002 | Transición de Estados | Seguridad y sesiones | Anderson Ariana
REQ-03 | Crítica | R-01 | TC-REQ03-001, TC-REQ03-002 | Pairwise | Seguridad y sesiones | Anderson Ariana
REQ-04 | Alta | R-09 | TC-REQ04-001, TC-REQ04-002, TC-REQ04-003 | Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia | Clientes | Walter Rosales
REQ-05 | Alta | R-07 | TC-REQ05-001, TC-REQ05-002 | Transición de Estados | Clientes | Walter Rosales
REQ-06 | Crítica | R-07 | TC-REQ06-001, TC-REQ06-002 | Tabla de Decisión | Cuentas | Walter Rosales
REQ-07 | Alta | R-03 | TC-REQ07-001, TC-REQ07-002, TC-REQ07-003 | Análisis de Valores Límite; Transición de Estados | Cuentas | Walter Rosales
REQ-08 | Crítica | R-08 | TC-REQ08-001, TC-REQ08-002, TC-REQ08-003 | Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión | Caja | Sergio Och
REQ-09 | Crítica | R-03 | TC-REQ09-001, TC-REQ09-002, TC-REQ09-003 | Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión | Transacciones | Sergio Och
REQ-10 | Crítica | R-03 / R-05 | TC-REQ10-001, TC-REQ10-002, TC-REQ10-003 | Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia | Transacciones | Sergio Och
REQ-11 | Crítica | R-04 / R-05 | TC-REQ11-001, TC-REQ11-002, TC-REQ11-003 | Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión | Transacciones | Sergio Och
REQ-12 | Crítica | R-06 / R-05 | TC-REQ12-001, TC-REQ12-002, TC-REQ12-003 | Análisis de Valores Límite; Pairwise; Partición de Equivalencia | Portal del cliente | Walter Rosales
REQ-13 | Alta | R-11 | TC-REQ13-001, TC-REQ13-002 | Partición de Equivalencia; Transición de Estados | ACH | Anderson Ariana
REQ-14 | Crítica | R-04 / R-11 | TC-REQ14-001, TC-REQ14-002, TC-REQ14-003 | Análisis de Valores Límite; Tabla de Decisión; Transición de Estados | ACH | Anderson Ariana
REQ-15 | Alta | R-10 | TC-REQ15-001, TC-REQ15-002 | Partición de Equivalencia; Transición de Estados | Auditoría y reportes | Luis Contreras
REQ-16 | Alta | R-03 / R-01 | TC-REQ16-001, TC-REQ16-002 | Pairwise; Partición de Equivalencia | Auditoría y reportes | Luis Contreras
REQ-17 | Crítica | R-01 / R-11 | TC-REQ17-001, TC-REQ17-002, TC-REQ17-003 | Pairwise; Partición de Equivalencia; Transición de Estados | ACH | Anderson Ariana
REQ-18 | Alta | R-07 / R-12 | TC-REQ18-001, TC-REQ18-002 | Tabla de Decisión | Dependencias de datos | Sergio Och

## Log_Ejecucion
ID_Caso | ID_REQ | Nombre_del_Caso | Modulo | P1 | Especialista_QA_Ejecutor | Fecha_Ejecucion | Resultado_Esperado | Resultado_Obtenido | Estado_Ejecucion | ID_Defecto_Asociado | Evidencia | Categoria_Criterio
TC-REQ01-001 | REQ-01 | Login válido con usuario activo | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | HTTP 200. Devuelve token, refreshToken, roles y permisos; registra evento LOGIN exitoso y reinicia intentos fallidos. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 2 aserciones sin fallo; HTTP 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 200: token, refreshToken, rol ADMINISTRADOR, roles y permisos en la respuesta; ultimoLogin actualizado. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ01-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ01-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ01-001.json | —
TC-REQ01-002 | REQ-01 | Bloqueo en frontera de intentos fallidos | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Intentos 1-4: HTTP 401 e indica 'Intento X de 5'. Intento 5: HTTP 401 y usuario queda bloqueado; sesiones se revocan. Intento posterior: HTTP 423 mientras el bloqueo siga vigente. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 6 peticiones, 10 aserciones sin fallo; HTTP 401, 401, 401, 401, 401, 423. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Intentos 1-4: HTTP 401 'Credenciales incorrectas. Intento X de 5.'; intento 5: HTTP 401 y qa_bloqueo queda bloqueado=true, intentos=5, bloqueado_hasta +30 min; 6.º intento con clave correcta: HTTP 423 'El usuario se encuentra bloqueado...'. Eventos LOGIN_FALLIDO ×5 y USUARIO_BLOQUEADO en BD. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ01-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ01-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ01-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ01-002.txt | —
TC-REQ01-003 | REQ-01 | Rechazo de usuario inactivo o bloqueado | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Inactivo: HTTP 403, 'El usuario se encuentra inactivo...'. Bloqueado: HTTP 423, 'El usuario se encuentra bloqueado...'. No se entrega token. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 6 aserciones sin fallo; HTTP 403, 423. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: qa_inactivo: HTTP 403 'El usuario se encuentra inactivo. Por favor comuniquese con soporte.'; qa_bloqueado: HTTP 423 'El usuario se encuentra bloqueado...'. Sin token en ninguna respuesta. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ01-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ01-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ01-003.json | —
TC-REQ02-001 | REQ-02 | Rotación de refresh token | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Primera llamada HTTP 200 y entrega nuevos tokens. El refresh anterior queda rotado; su reutilización debe ser rechazada como inválida/expirada (HTTP 401). | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200, 401. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Refresh con refresh_v1: HTTP 200 con tokens nuevos y refresh distinto; reutilizar refresh_v1: HTTP 401 'Refresh token invalido o expirado.' | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ02-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ02-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ02-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ02.txt | —
TC-REQ02-002 | REQ-02 | Logout revoca la sesión activa | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Logout exitoso. La sesión queda revocada; solicitudes posteriores con esa sesión fallan autenticación y el refresh no genera una nueva sesión. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 4 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200, 401, 401. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Logout HTTP 200; /api/auth/me con el mismo access token: HTTP 401; refresh de la sesión revocada: HTTP 401. En BD la sesión queda estado=false con fecha_cierre. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ02-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ02-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ02-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ02.txt | —
TC-REQ03-001 | REQ-03 | Acceso permitido con permiso requerido | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | HTTP 200 y acceso únicamente al recurso autorizado. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 1 aserciones sin fallo; HTTP 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: GET /api/clientes con qa_admin: HTTP 200 con el listado de clientes. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ03-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ03-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ03-001.json | Autorización
TC-REQ03-002 | REQ-03 | Denegación por rol/permiso insuficiente | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | HTTP 403/denegación en cada combinación no autorizada; ninguna operación negada modifica datos. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 5 peticiones, 6 aserciones sin fallo; HTTP 403, 403, 403, 401, 401. Incluye la fila P7-ACH automatizada: GET /api/ach/bancos sin token → HTTP 401 (ciclo 1: HTTP 200, BUG-NEX-01). P2 y el POST con token CLIENTE → 403; P4 → 403; P7 /api/clientes → 401. | Pass | BUG-NEX-01 (cerrado 22/10/2026) | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ03-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ03-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ03-002.json; Capturas_Bugs/Evidencia_BUG01_Anderson.png | Autorización
TC-REQ04-001 | REQ-04 | Registro válido en frontera exacta de 18 años | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | HTTP 201. Cliente creado y estado inicial EN_REVISION; no se rechaza por edad al cumplir exactamente 18. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 201, 200, 400. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Diego (nac. 2008-10-20, 18 años exactos a la fecha del servidor 2026-10-20 UTC): HTTP 201 'Cliente registrado en revision', GET muestra EN_REVISION. Variante menor por 1 día (2008-10-21): HTTP 400 'El cliente tiene 17 anos. Minimo: 18' y no se crea. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ04-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ04-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ04-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/REQ-04_Clientes.txt | —
TC-REQ04-002 | REQ-04 | Fronteras y duplicidad de DPI | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | 12/14 dígitos: HTTP 400 'DPI invalido. Debe tener 13 digitos'. 13 nuevo: aceptado si resto válido. Duplicado: HTTP 409 'Ya existe cliente con ese DPI'. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 4 peticiones, 7 aserciones sin fallo; HTTP 400, 201, 400, 409. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: DPI 12 y 14 dígitos: HTTP 400 'DPI invalido. Debe tener 13 digitos'; DPI 13 nuevo: HTTP 201; DPI duplicado 2999999990101: HTTP 409 'Ya existe cliente con ese DPI'. En BD solo se creó 2999999990198. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ04-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ04-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ04-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/REQ-04_Clientes.txt | —
TC-REQ04-003 | REQ-04 | Validación de correo y teléfono | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | Correo inválido: HTTP 400 'Email con formato invalido'. Teléfono inválido: HTTP 400 'Telefono invalido. Debe tener 8 digitos'. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 6 aserciones sin fallo; HTTP 400, 400, 400. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Correo sin @: HTTP 400 'Email con formato invalido'; teléfono 7 y 9 dígitos: HTTP 400 'Telefono invalido. Debe tener 8 digitos'. No se creó el DPI 2999999990196. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ04-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ04-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ04-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/REQ-04_Clientes.txt | —
TC-REQ05-001 | REQ-05 | Estado inicial del cliente | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | Estado devuelto EN_REVISION; no ACTIVO automáticamente. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 201, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Registro de Elena: HTTP 201; GET devuelve estado EN_REVISION (no ACTIVO). Auditoría CRM REGISTRO_CLIENTE. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ05-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ05-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ05-001.json | —
TC-REQ05-002 | REQ-05 | EN_REVISION no abre cuenta; ACTIVO sí puede continuar | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | Antes de aprobar: HTTP 422 indicando cliente no activo. Tras pasar a ACTIVO, la validación de estado deja de bloquear la apertura y el flujo continúa. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 4 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 422, 200, 201. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Apertura con Carla EN_REVISION: HTTP 422 'El cliente no esta activo. Estado: EN_REVISION' (0 cuentas); PATCH a ACTIVO: HTTP 200; nueva apertura: HTTP 201 AH261020854073 ACTIVA, saldo 0, mínimo Q100. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ05-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ05-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ05-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ05-002.txt | —
TC-REQ06-001 | REQ-06 | Apertura de cuenta con todas las precondiciones | Cuentas | Sí | Walter Rosales | 2026-10-22 | HTTP 201. Cuenta ACTIVA; número con prefijo AH; saldo inicial 0; saldo mínimo Q100.00 según regla SQL; respuesta 'Cuenta abierta correctamente'. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 6 aserciones sin fallo; HTTP 422, 201, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 201 'Cuenta abierta correctamente' AH261020969652; GET: ACTIVA, saldo 0.00, saldoMinimo 100.00, límite 5000, cajero de apertura registrado. Cuentas totales 2017→2018. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ06-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ06-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ06-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ06.txt | —
TC-REQ06-002 | REQ-06 | Negativas de apertura por precondición | Cuentas | Sí | Walter Rosales | 2026-10-22 | Cliente no activo→422. Tipo inválido→400 con lista de tipos activos. Sin empleado activo→422. Sin caja→400 'Abra su caja primero'. No se crea cuenta en ninguna variante. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 4 peticiones, 5 aserciones sin fallo; HTTP 422, 400, 422, 400. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: R2 Gabriel EN_REVISION: 422; R3 tipo inválido: 400 'Tipo de cuenta invalido. Tipos activos: AHORRO, MONETARIA'; R4 sin empleado: 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.'; R5 sin caja: 400 'Abra su caja primero'. Ninguna cuenta creada (total se mantiene en 2018). | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ06-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ06-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ06-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ06.txt | —
TC-REQ07-001 | REQ-07 | Bloqueo de cuenta activa | Cuentas | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | HTTP 200. Estado cambia a BLOQUEADA y respuesta 'Cuenta bloqueada'. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: PATCH bloquear AH261002000210: HTTP 200 'Cuenta bloqueada'; GET y BD: estado BLOQUEADA, saldo sin cambio (Q1000). | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ07-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ07-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ07-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ07.txt | —
TC-REQ07-002 | REQ-07 | Cierre solo con saldo cero | Cuentas | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | Saldo >0: HTTP 422 'No se puede cerrar. Saldo actual: Q...'. Saldo 0: HTTP 200 y estado CERRADA; después no debe tratarse como cuenta operable. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 5 aserciones sin fallo; HTTP 422, 200, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Cerrar AH261002000203 (Q500): HTTP 422 'No se puede cerrar. Saldo actual: Q500.00' (sigue ACTIVA); cerrar AH261002000204 (Q0): HTTP 200 'Cuenta cerrada'; BD: CERRADA con fecha_cierre y motivo. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ07-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ07-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ07-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ07.txt | —
TC-REQ07-003 | REQ-07 | Actualización de límite no negativo y no modificable al cerrar | Cuentas | No | Walter Rosales | 2026-10-22 | -0.01→HTTP 400 'El límite diario no puede ser negativo.'. 0.00 es aceptable. CERRADA→HTTP 422 'No se puede actualizar el límite de una cuenta cerrada.' | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 5 aserciones sin fallo; HTTP 400, 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Límite -0.01: HTTP 400 'El límite diario no puede ser negativo.'; límite 0.00: HTTP 200 'Límite diario actualizado a Q0.00.'; cuenta CERRADA: HTTP 422 'No se puede actualizar el límite de una cuenta cerrada.' BD: AH261002000211 límite 0.00; AH261002000205 sin cambio. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ07-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ07-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ07-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ07.txt | —
TC-REQ08-001 | REQ-08 | Una sola caja abierta por día | Caja | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Primera apertura exitosa. Segunda: HTTP 422 'Ya tiene una sesion de caja abierta hoy'. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Tras cerrar cajas (sección 5): 1.ª apertura HTTP 200 'Caja abierta. Puede comenzar a operar.'; 2.ª apertura el mismo día: HTTP 422 'Ya tiene una sesion de caja abierta hoy'. Una sola sesión ABIERTA en BD. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ08-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ08-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ08-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ08.txt | —
TC-REQ08-002 | REQ-08 | Frontera Q10.00/Q10.01 sin justificación | Caja | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Q10.00 no dispara la regla (>10). Q10.01: HTTP 422 con 'Diferencia de Q10.01 requiere justificacion.' | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Cierre +Q10.00 sin justificación: HTTP 200 (diferencia 10.00, SOBRANTE); reapertura HTTP 200; cierre +Q10.01 sin justificación: HTTP 422 'Diferencia de Q10.01 requiere justificacion.' (caja sigue ABIERTA). | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ08-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ08-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ08-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ08.txt | —
TC-REQ08-003 | REQ-08 | Cierre con diferencia mayor a Q10 justificada | Caja | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Cierre aceptado; diferencia Q10.01; resultado SOBRANTE. Variante Q989.99 produce FALTANTE. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 2 aserciones sin fallo; HTTP 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Cierre Q1010.01 con justificación: HTTP 200, efectivoEsperado 1000.00, diferencia 10.01, resultado SOBRANTE; BD: CERRADA con justificación. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ08-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ08-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ08-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ08.txt | —
TC-REQ09-001 | REQ-09 | Monto mínimo de depósito | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Q0.00→HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'. Q0.01 entra al flujo transaccional y, con dependencias válidas, debe completarse. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 400, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Depósito Q0.00: HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.' (sin movimiento); Q0.01: HTTP 200 DEP-*; saldo 7000.00→7000.01, movimiento DEPOSITO/COMPLETADA, caja total_depositos +0.01, auditoría EXITOSO. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ09-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ09-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ09-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ09-001.txt | Financiero
TC-REQ09-002 | REQ-09 | Depósito válido reconcilia cuenta, movimiento y caja | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | HTTP 200; saldo y saldo_disponible aumentan exactamente Q2000; crea movimiento DEPOSITO/COMPLETADA con referencia DEP-*; total_depositos de caja aumenta Q2000; se registra auditoría. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 200 DEP-1edd670a…; saldo y saldo_disponible 7000.01→9000.01 (+2000 exactos); movimiento DEPOSITO/COMPLETADA; caja total_depositos 0.01→2000.01; auditoría TRANSACCIONES/DEPOSITO antes/después; historial lo muestra. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ09-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ09-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ09-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ09-002.txt | Financiero
TC-REQ09-003 | REQ-09 | Depósito rechazado por estado/caja | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Cuenta no ACTIVA→HTTP 422 desde regla SQL. Sin caja→HTTP 422 'El usuario autenticado debe tener un empleado activo con caja abierta.'. No cambia saldo. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 422, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Cuenta BLOQUEADA: HTTP 422 'La cuenta AH261002000103 no esta activa. Estado actual: BLOQUEADA'; qa_cajero2 sin caja: HTTP 422 'El usuario autenticado debe tener un empleado activo con caja abierta.' Saldos, movimientos y caja sin cambios. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ09-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ09-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ09-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ09-003.txt | Financiero
TC-REQ10-001 | REQ-10 | Monto de retiro mayor que cero | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Q0.00→HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'. Q0.01 puede procesarse si respeta mínimo y límite. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 400, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Retiro Q0.00: HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'; Q0.01: HTTP 200 RET-*; saldo 9000.01→9000.00, monto_retirado_hoy +0.01, movimiento RETIRO/COMPLETADA, caja total_retiros +0.01. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ10-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ10-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ10-001.txt | Financiero
TC-REQ10-002 | REQ-10 | Retiro válido actualiza saldo, caja y acumulado diario | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | HTTP 200; saldo y disponible disminuyen Q100; monto_retirado_hoy aumenta Q100; movimiento RETIRO/COMPLETADA; total_retiros de caja +Q100; auditoría registrada. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 1 aserciones sin fallo; HTTP 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 200 RET-25d410a3…; AH261002000206 saldo y disponible 2500→2400; monto_retirado_hoy 0→100; movimiento RETIRO/COMPLETADA; caja total_retiros +100; auditoría TRANSACCIONES/RETIRO. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ10-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ10-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ10-002.txt | Financiero
TC-REQ10-003 | REQ-10 | Frontera del límite diario en AHORRO | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | Q5000.00 no excede la condición '>'. Q5000.01→HTTP 422 con mensaje de límite diario excedido. Mantener H-01 abierto para equivalencia entre canales. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Q5000.00: HTTP 200 (saldo 12000→7000, retirado hoy 5000). Tras reiniciar fixture, Q5000.01: HTTP 422 'Limite diario excedido. Retirado hoy: Q0.00. Limite: Q5000.00. Puede retirar maximo: Q5000.00' sin movimiento. H-01: ver BC-01. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-003_parte1_Q5000.00.json; Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-003_parte2_Q5000.01.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ10-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ10-003_parte1_Q5000.00.json, _parte2_Q5000.01.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ10-003.txt | Financiero
TC-REQ11-001 | REQ-11 | Origen y destino no pueden ser la misma cuenta | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | HTTP 400 'La cuenta origen y destino no pueden ser la misma'. No se crean movimientos. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 2 aserciones sin fallo; HTTP 400. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 400 'La cuenta origen y destino no pueden ser la misma'; 0 movimientos y 0 transferencias creadas. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ11-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ11-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ11-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ11-001.txt | Financiero
TC-REQ11-002 | REQ-11 | Transferencia interna atómica válida | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | HTTP 200; origen queda Q2000 y destino Q1500; se crean TRF_OUT y TRF_IN vinculados; no existe estado intermedio parcial; se registra transferencia y auditoría. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 1 aserciones sin fallo; HTTP 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 200 TRF-a883752f…; origen AH261002000208 3000→2000 y destino AH261002000209 500→1500; TRF_OUT y TRF_IN con la misma referencia; 1 fila en transacciones.transferencias; auditoría TRANSFERENCIA antes/después. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ11-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ11-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ11-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ11-002.txt | Financiero
TC-REQ11-003 | REQ-11 | Fallo de validación no deja débito parcial | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-22 | HTTP 422; ambos saldos quedan iguales al valor previo; no aparecen movimientos TRF_OUT/TRF_IN ni transferencia parcial. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 1 aserciones sin fallo; HTTP 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 422 'El retiro dejaria el saldo por debajo del minimo requerido'; AH261002000203 sigue en Q500 y AH261002000209 en Q1500; sin TRF_OUT/TRF_IN ni transferencia parcial. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ11-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ11-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ11-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ11-003.txt | Financiero
TC-REQ12-001 | REQ-12 | Portal lista únicamente cuentas propias | Portal del cliente | Sí | Walter Rosales | 2026-10-22 | HTTP 200; aparecen solo cuentas cuyo cliente_id corresponde a Cliente A; no se devuelve B1/B2. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 200: solo cuentas de Ana (AH261002000101..105, MO261002000102 y la AH abierta en TC-REQ06-001); no aparecen AH261002000201 ni MO261002000202. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ12-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ12-001.json | —
TC-REQ12-002 | REQ-12 | Autorización horizontal en transferencia portal | Portal del cliente | Sí | Walter Rosales | 2026-10-22 | HTTP 403 'La cuenta origen no pertenece al cliente autenticado.' No hay cambios de saldo. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 1 peticiones, 2 aserciones sin fallo; HTTP 403. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: HTTP 403 'La cuenta origen no pertenece al cliente autenticado.'; saldos de AH261002000201 (3000) y MO261002000102 (1500) sin cambio; sin movimientos. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ12-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ12-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ12-002.txt | Autorización
TC-REQ12-003 | REQ-12 | Límite diario del portal en frontera | Portal del cliente | Sí | Walter Rosales | 2026-10-22 | Q100.00 permitido. Q100.01→HTTP 422 'La transferencia supera el limite diario de la cuenta origen.' El éxito incrementa monto_retirado_hoy. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Q100.00: HTTP 200 (AH261002000104 6000→5900, monto_retirado_hoy 4900→5000, TRF_OUT/TRF_IN). Tras reiniciar fixture, Q100.01: HTTP 422 'La transferencia supera el limite diario de la cuenta origen.' sin movimientos. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-003_parte1_Q100.00.json; Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-003_parte2_Q100.01.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ12-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Walter/TC-REQ12-003_parte1_Q100.00.json, _parte2_Q100.01.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ12-003.txt | —
TC-REQ13-001 | REQ-13 | Código de banco ACH único | ACH | No | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Primera creación HTTP 201. Duplicado→HTTP 409 'Ya existe un banco ACH con el mismo codigo.'. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 201, 409. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Crear QA_NEXUS: HTTP 201 (id 6ad6ba31…); duplicado: HTTP 409 'Ya existe un banco ACH con el mismo codigo.' Un solo documento en Mongo. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ13-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ13-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ13-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ13.txt | —
TC-REQ13-002 | REQ-13 | Banco ACH inactivo no es utilizable | ACH | No | Anderson Ariana | 2026-10-22 | No aparece en listado de activos; operación ACH→HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.' | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 5 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: PATCH activo=false: HTTP 200; GET /activos: HTTP 200 sin QA_NEXUS; validar destino con banco inactivo: HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.' Re-verificación de BUG-NEX-01: /api/ach/bancos/activos sin token responde 200 (fuera del oráculo de este caso). | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ13-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ13-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ13-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ13.txt | —
TC-REQ14-001 | REQ-14 | Transferencia ACH saliente válida | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | HTTP 200; estadoNombre ENVIADA o PENDIENTE según respuesta externa; genera códigoConfirmacion; débito local se refleja una sola vez y transferencia queda consultable. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 4 peticiones, 5 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200, 200, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Reactivar banco 200; validar destino EXT-QA-0001: 200 'Cuenta sintetica encontrada.'; enviar Q15: HTTP 200 estadoNombre ENVIADA, codigoConfirmacion TRX-20261019-000001; AH261002000101 7010→6995 (un solo ACH_OUT), historial ACH 200; auditoría ACH. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ14-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ14-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ14-001.txt | —
TC-REQ14-002 | REQ-14 | ACH rechazada por banco inactivo o saldo insuficiente | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Banco inactivo→422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'. Saldo insuficiente→422 'Saldo disponible insuficiente para completar la transferencia ACH.'. No se reporta éxito silencioso. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 4 peticiones, 6 aserciones sin fallo; HTTP 200, 422, 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Banco inactivo: HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'; Q1500.01 desde MO261002000102: HTTP 422 'Saldo disponible insuficiente para completar la transferencia ACH.' Sin débitos ni filas en ach.transferencias. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ14-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ14-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ14-002.txt | —
TC-REQ14-003 | REQ-14 | ACH respeta límite diario | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Q10.00 puede continuar. Q10.01→HTTP 422 'La transferencia ACH supera el limite diario de la cuenta origen.' H-04 permanece abierto para timeout/reintento/compensación. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Q10.00: HTTP 200 ENVIADA (AH261002000105 8000→7990, retirado hoy 4990→5000). Tras reiniciar fixture y reabrir caja, Q10.01: HTTP 422 'La transferencia ACH supera el limite diario de la cuenta origen.' sin débito. (Primer intento sin caja abierta descartado por precondición: 403.) | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-003_parte1_Q10.00.json; Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-003_parte2_Q10.01.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ14-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ14-003_parte1_Q10.00.json, _parte2_Q10.01.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ14-003.txt | —
TC-REQ17-001 | REQ-17 | Login de banco externo autorizado | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | HTTP 200; devuelve accessToken, tokenType='Bearer' y expiración. Usuario sin rol/permisos recibe HTTP 403 'El usuario no esta autorizado para operar como banco externo.' | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 200, 403. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: qa.banco.externo: HTTP 200 accessToken, tokenType 'Bearer', expiresAt; Ana sin rol: HTTP 403 'El usuario no esta autorizado para operar como banco externo.' | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ17-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ17-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ17-001.json | —
TC-REQ17-002 | REQ-17 | Permiso externo obligatorio en PublicAPI | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | HTTP 403 en el endpoint cuyo permiso falte; no se consulta/acredita cuenta por bypass de URL. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 3 aserciones sin fallo; HTTP 200, 403, 403. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Con permisos retirados (bloque SQL): login 200; búsqueda de cuenta: HTTP 403; transferencia entrante: HTTP 403. Saldo de AH261002000101 sin cambio y 0 filas en ach.transferencias_entrantes; permisos restaurados. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ17-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ17-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ17-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ17-002.txt | Autorización
TC-REQ17-003 | REQ-17 | ACH entrante idempotente por código de confirmación | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-22 | Primera: HTTP 201, estado APROBADA y saldo destino acreditado una vez. Repetición: HTTP 409 'La transferencia ya fue procesada.' y error codigo_confirmacion='El codigo de confirmacion ya existe.'; no duplica fondos. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 201, 409. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: 1.ª: HTTP 201 'Transferencia recibida correctamente.' estado APROBADA; AH261002000101 7000→7500 (un ACH_IN). Repetición: HTTP 409 'La transferencia ya fue procesada.' con errors.codigo_confirmacion 'El codigo de confirmacion ya existe.'; saldo sigue 7500. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ17-003.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ17-003.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ17-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ17-003.txt | —
TC-REQ15-001 | REQ-15 | Eventos de login fallido y bloqueo quedan trazables | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-22 | Existe evento LOGIN_FALLIDO con identificador, IP/UserAgent cuando estén disponibles y resultado fallido; al bloquear se registra evento de usuario bloqueado. No se almacena contraseña/token en texto como evidencia. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 7 peticiones, 10 aserciones sin fallo; HTTP 401, 401, 401, 401, 401, 200, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: 5 logins fallidos (401) y bloqueo; GET eventos: LOGIN_FALLIDO con usuarioId, usernameIntentado, IP 172.22.0.1, UserAgent y exitoso=false; USUARIO_BLOQUEADO registrado. Ningún evento contiene la contraseña. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Luis/TC-REQ15-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ15-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Luis/TC-REQ15-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ15-001.txt | —
TC-REQ15-002 | REQ-15 | Operación financiera genera auditoría de antes/después | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-22 | Existe registro del módulo TRANSACCIONES con acción correspondiente, entidad CUENTA, datos_antes/datos_despues y resultado EXITOSO coherente con el saldo real. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 2 aserciones sin fallo; HTTP 200, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Depósito Q100 y transferencia Q50: HTTP 200. auditoria.log_operaciones: TRANSACCIONES/DEPOSITO y TRANSFERENCIA, entidad CUENTA, datos_antes/después (7500→7600; 7600/500→7550/550) y EXITOSO, coherentes con el saldo real. Observación: usuario_id vacío (OBS-E3-03). | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Luis/TC-REQ15-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ15-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Luis/TC-REQ15-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ15-002.txt | —
TC-REQ16-001 | REQ-16 | Reporte resumen coincide con dataset controlado | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-22 | Campos totalClientes/clientesActivos/clientesEnRevision, totalCuentas/cuentasActivas/saldoTotal, transferencias y ACH deben coincidir exactamente con el fixture y las consultas SQL del servicio. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 14 aserciones sin fallo; HTTP 200, 201, 200. Oráculo de 11 totales: totalClientes 2, activos 1, en revisión 1, cuentas 3/2, saldo Q4000.00, 1 transferencia interna Q200, totalAch 1, achAprobadas 1, montoAch Q25 (ciclo 1: achAprobadas 0 y montoAch 0, BUG-NEX-02). | Pass | BUG-NEX-02 (cerrado 22/10/2026) | Re_Prueba_Cierre_E3/03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-02/TC-REQ16-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-02/TC-REQ16-001_REP01.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-001.json; Capturas_Bugs/Evidencia_BUG02_Luis.png; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ16-001_REP01.txt | —
TC-REQ16-002 | REQ-16 | Reporte requiere permiso reportes.ver | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-22 | Sin permiso→HTTP 403 sin datos del reporte. Con permiso→HTTP 200. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 2 aserciones sin fallo; HTTP 403, 200. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: qa_cajero (sin reportes.ver): HTTP 403 sin cuerpo; qa_admin: HTTP 200 con el resumen. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Luis/TC-REQ16-002.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ16-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-002.json | Autorización
TC-REQ18-001 | REQ-18 | Operación bloqueada si usuario no tiene empleado activo | Dependencias de datos | No | Sergio Och | 2026-10-22 | Caja→HTTP 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.'. Apertura de cuenta→HTTP 422 con el mismo criterio de empleado activo. No se crean registros dependientes. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 2 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 422, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Abrir caja y abrir cuenta con qa_sin_empleado: HTTP 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.' en ambas; 0 sesiones de caja y 0 cuentas nuevas. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ18-001.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ18-001.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ18-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ18-001.txt | —
TC-REQ18-002 | REQ-18 | Dependencias de catálogo/plan contable determinan readiness | Dependencias de datos | No | Sergio Och | 2026-10-22 | Con seeds válidos el flujo continúa. Si falta cuenta contable requerida, depósito/retiro falla 422 con mensaje 'No existe cuenta contable activa con codigo ...'. Se clasifica como fallo de ambiente, no como defecto del caso funcional. | Ciclo 2 (22/10/2026, build corregida): 3 peticiones, 4 aserciones sin fallo; HTTP 422, 200, 422. Mismo comportamiento que en el ciclo 1: Plan completo: depósito Q10 HTTP 200 con asientos DB 1101 / CR 2101. Con 1101 inactiva: HTTP 422 'No existe cuenta contable activa con codigo 1101 en contabilidad.plan_cuentas.' sin movimiento; 1101 restaurada. | Pass | N/A | Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ18-002_parte1_plan_completo.json; Re_Prueba_Cierre_E3/04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ18-002_parte2_1101_inactiva.json; Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL/TC-REQ18-002.txt · Ciclo 1: Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ18-002_parte1_plan_completo.json, _parte2_1101_inactiva.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ18-002.txt | —

## Log_Ciclo1_19-10
ID_Caso | ID_REQ | Nombre_del_Caso | Modulo | P1 | Especialista_QA_Ejecutor | Fecha_Ejecucion | Resultado_Esperado | Resultado_Obtenido | Estado_Ejecucion | ID_Defecto_Asociado | Evidencia | Categoria_Criterio
TC-REQ01-001 | REQ-01 | Login válido con usuario activo | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | HTTP 200. Devuelve token, refreshToken, roles y permisos; registra evento LOGIN exitoso y reinicia intentos fallidos. | HTTP 200: token, refreshToken, rol ADMINISTRADOR, roles y permisos en la respuesta; ultimoLogin actualizado. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ01-001.json | —
TC-REQ01-002 | REQ-01 | Bloqueo en frontera de intentos fallidos | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Intentos 1-4: HTTP 401 e indica 'Intento X de 5'. Intento 5: HTTP 401 y usuario queda bloqueado; sesiones se revocan. Intento posterior: HTTP 423 mientras el bloqueo siga vigente. | Intentos 1-4: HTTP 401 'Credenciales incorrectas. Intento X de 5.'; intento 5: HTTP 401 y qa_bloqueo queda bloqueado=true, intentos=5, bloqueado_hasta +30 min; 6.º intento con clave correcta: HTTP 423 'El usuario se encuentra bloqueado...'. Eventos LOGIN_FALLIDO ×5 y USUARIO_BLOQUEADO en BD. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ01-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ01-002.txt | —
TC-REQ01-003 | REQ-01 | Rechazo de usuario inactivo o bloqueado | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Inactivo: HTTP 403, 'El usuario se encuentra inactivo...'. Bloqueado: HTTP 423, 'El usuario se encuentra bloqueado...'. No se entrega token. | qa_inactivo: HTTP 403 'El usuario se encuentra inactivo. Por favor comuniquese con soporte.'; qa_bloqueado: HTTP 423 'El usuario se encuentra bloqueado...'. Sin token en ninguna respuesta. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ01-003.json | —
TC-REQ02-001 | REQ-02 | Rotación de refresh token | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Primera llamada HTTP 200 y entrega nuevos tokens. El refresh anterior queda rotado; su reutilización debe ser rechazada como inválida/expirada (HTTP 401). | Refresh con refresh_v1: HTTP 200 con tokens nuevos y refresh distinto; reutilizar refresh_v1: HTTP 401 'Refresh token invalido o expirado.' | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ02-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ02.txt | —
TC-REQ02-002 | REQ-02 | Logout revoca la sesión activa | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Logout exitoso. La sesión queda revocada; solicitudes posteriores con esa sesión fallan autenticación y el refresh no genera una nueva sesión. | Logout HTTP 200; /api/auth/me con el mismo access token: HTTP 401; refresh de la sesión revocada: HTTP 401. En BD la sesión queda estado=false con fecha_cierre. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ02-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ02.txt | —
TC-REQ03-001 | REQ-03 | Acceso permitido con permiso requerido | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | HTTP 200 y acceso únicamente al recurso autorizado. | GET /api/clientes con qa_admin: HTTP 200 con el listado de clientes. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ03-001.json | Autorización
TC-REQ03-002 | REQ-03 | Denegación por rol/permiso insuficiente | Seguridad y sesiones | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | HTTP 403/denegación en cada combinación no autorizada; ninguna operación negada modifica datos. | P2 CLIENTE→/api/clientes: 403; P4 JWT BANCO_EXTERNO→InternalAPI: 403; POST cliente con token CLIENTE: 403 (DPI 2999999990194 no se crea); P7 sin token→/api/clientes: 401. Fila adicional P7 sin token→GET /api/ach/bancos: HTTP 200 con la configuración ACH (también /activos; PATCH anónimo llega al servicio: 404). Combinación no autorizada no denegada. | Fail | BUG-NEX-01 | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ03-002.json; Capturas_Bugs/Evidencia_BUG01_Anderson.png | Autorización
TC-REQ04-001 | REQ-04 | Registro válido en frontera exacta de 18 años | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | HTTP 201. Cliente creado y estado inicial EN_REVISION; no se rechaza por edad al cumplir exactamente 18. | Diego (nac. 2008-10-20, 18 años exactos a la fecha del servidor 2026-10-20 UTC): HTTP 201 'Cliente registrado en revision', GET muestra EN_REVISION. Variante menor por 1 día (2008-10-21): HTTP 400 'El cliente tiene 17 anos. Minimo: 18' y no se crea. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ04-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/REQ-04_Clientes.txt | —
TC-REQ04-002 | REQ-04 | Fronteras y duplicidad de DPI | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | 12/14 dígitos: HTTP 400 'DPI invalido. Debe tener 13 digitos'. 13 nuevo: aceptado si resto válido. Duplicado: HTTP 409 'Ya existe cliente con ese DPI'. | DPI 12 y 14 dígitos: HTTP 400 'DPI invalido. Debe tener 13 digitos'; DPI 13 nuevo: HTTP 201; DPI duplicado 2999999990101: HTTP 409 'Ya existe cliente con ese DPI'. En BD solo se creó 2999999990198. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ04-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/REQ-04_Clientes.txt | —
TC-REQ04-003 | REQ-04 | Validación de correo y teléfono | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | Correo inválido: HTTP 400 'Email con formato invalido'. Teléfono inválido: HTTP 400 'Telefono invalido. Debe tener 8 digitos'. | Correo sin @: HTTP 400 'Email con formato invalido'; teléfono 7 y 9 dígitos: HTTP 400 'Telefono invalido. Debe tener 8 digitos'. No se creó el DPI 2999999990196. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ04-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/REQ-04_Clientes.txt | —
TC-REQ05-001 | REQ-05 | Estado inicial del cliente | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | Estado devuelto EN_REVISION; no ACTIVO automáticamente. | Registro de Elena: HTTP 201; GET devuelve estado EN_REVISION (no ACTIVO). Auditoría CRM REGISTRO_CLIENTE. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ05-001.json | —
TC-REQ05-002 | REQ-05 | EN_REVISION no abre cuenta; ACTIVO sí puede continuar | Clientes | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | Antes de aprobar: HTTP 422 indicando cliente no activo. Tras pasar a ACTIVO, la validación de estado deja de bloquear la apertura y el flujo continúa. | Apertura con Carla EN_REVISION: HTTP 422 'El cliente no esta activo. Estado: EN_REVISION' (0 cuentas); PATCH a ACTIVO: HTTP 200; nueva apertura: HTTP 201 AH261020854073 ACTIVA, saldo 0, mínimo Q100. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ05-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ05-002.txt | —
TC-REQ06-001 | REQ-06 | Apertura de cuenta con todas las precondiciones | Cuentas | Sí | Walter Rosales | 2026-10-19 | HTTP 201. Cuenta ACTIVA; número con prefijo AH; saldo inicial 0; saldo mínimo Q100.00 según regla SQL; respuesta 'Cuenta abierta correctamente'. | HTTP 201 'Cuenta abierta correctamente' AH261020969652; GET: ACTIVA, saldo 0.00, saldoMinimo 100.00, límite 5000, cajero de apertura registrado. Cuentas totales 2017→2018. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ06-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ06.txt | —
TC-REQ06-002 | REQ-06 | Negativas de apertura por precondición | Cuentas | Sí | Walter Rosales | 2026-10-19 | Cliente no activo→422. Tipo inválido→400 con lista de tipos activos. Sin empleado activo→422. Sin caja→400 'Abra su caja primero'. No se crea cuenta en ninguna variante. | R2 Gabriel EN_REVISION: 422; R3 tipo inválido: 400 'Tipo de cuenta invalido. Tipos activos: AHORRO, MONETARIA'; R4 sin empleado: 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.'; R5 sin caja: 400 'Abra su caja primero'. Ninguna cuenta creada (total se mantiene en 2018). | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ06-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ06.txt | —
TC-REQ07-001 | REQ-07 | Bloqueo de cuenta activa | Cuentas | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | HTTP 200. Estado cambia a BLOQUEADA y respuesta 'Cuenta bloqueada'. | PATCH bloquear AH261002000210: HTTP 200 'Cuenta bloqueada'; GET y BD: estado BLOQUEADA, saldo sin cambio (Q1000). | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ07-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ07.txt | —
TC-REQ07-002 | REQ-07 | Cierre solo con saldo cero | Cuentas | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | Saldo >0: HTTP 422 'No se puede cerrar. Saldo actual: Q...'. Saldo 0: HTTP 200 y estado CERRADA; después no debe tratarse como cuenta operable. | Cerrar AH261002000203 (Q500): HTTP 422 'No se puede cerrar. Saldo actual: Q500.00' (sigue ACTIVA); cerrar AH261002000204 (Q0): HTTP 200 'Cuenta cerrada'; BD: CERRADA con fecha_cierre y motivo. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ07-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ07.txt | —
TC-REQ07-003 | REQ-07 | Actualización de límite no negativo y no modificable al cerrar | Cuentas | No | Walter Rosales | 2026-10-19 | -0.01→HTTP 400 'El límite diario no puede ser negativo.'. 0.00 es aceptable. CERRADA→HTTP 422 'No se puede actualizar el límite de una cuenta cerrada.' | Límite -0.01: HTTP 400 'El límite diario no puede ser negativo.'; límite 0.00: HTTP 200 'Límite diario actualizado a Q0.00.'; cuenta CERRADA: HTTP 422 'No se puede actualizar el límite de una cuenta cerrada.' BD: AH261002000211 límite 0.00; AH261002000205 sin cambio. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ07-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ07.txt | —
TC-REQ08-001 | REQ-08 | Una sola caja abierta por día | Caja | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Primera apertura exitosa. Segunda: HTTP 422 'Ya tiene una sesion de caja abierta hoy'. | Tras cerrar cajas (sección 5): 1.ª apertura HTTP 200 'Caja abierta. Puede comenzar a operar.'; 2.ª apertura el mismo día: HTTP 422 'Ya tiene una sesion de caja abierta hoy'. Una sola sesión ABIERTA en BD. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ08-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ08.txt | —
TC-REQ08-002 | REQ-08 | Frontera Q10.00/Q10.01 sin justificación | Caja | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Q10.00 no dispara la regla (>10). Q10.01: HTTP 422 con 'Diferencia de Q10.01 requiere justificacion.' | Cierre +Q10.00 sin justificación: HTTP 200 (diferencia 10.00, SOBRANTE); reapertura HTTP 200; cierre +Q10.01 sin justificación: HTTP 422 'Diferencia de Q10.01 requiere justificacion.' (caja sigue ABIERTA). | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ08-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ08.txt | —
TC-REQ08-003 | REQ-08 | Cierre con diferencia mayor a Q10 justificada | Caja | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Cierre aceptado; diferencia Q10.01; resultado SOBRANTE. Variante Q989.99 produce FALTANTE. | Cierre Q1010.01 con justificación: HTTP 200, efectivoEsperado 1000.00, diferencia 10.01, resultado SOBRANTE; BD: CERRADA con justificación. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ08-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ08.txt | —
TC-REQ09-001 | REQ-09 | Monto mínimo de depósito | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Q0.00→HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'. Q0.01 entra al flujo transaccional y, con dependencias válidas, debe completarse. | Depósito Q0.00: HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.' (sin movimiento); Q0.01: HTTP 200 DEP-*; saldo 7000.00→7000.01, movimiento DEPOSITO/COMPLETADA, caja total_depositos +0.01, auditoría EXITOSO. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ09-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ09-001.txt | Financiero
TC-REQ09-002 | REQ-09 | Depósito válido reconcilia cuenta, movimiento y caja | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | HTTP 200; saldo y saldo_disponible aumentan exactamente Q2000; crea movimiento DEPOSITO/COMPLETADA con referencia DEP-*; total_depositos de caja aumenta Q2000; se registra auditoría. | HTTP 200 DEP-1edd670a…; saldo y saldo_disponible 7000.01→9000.01 (+2000 exactos); movimiento DEPOSITO/COMPLETADA; caja total_depositos 0.01→2000.01; auditoría TRANSACCIONES/DEPOSITO antes/después; historial lo muestra. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ09-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ09-002.txt | Financiero
TC-REQ09-003 | REQ-09 | Depósito rechazado por estado/caja | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Cuenta no ACTIVA→HTTP 422 desde regla SQL. Sin caja→HTTP 422 'El usuario autenticado debe tener un empleado activo con caja abierta.'. No cambia saldo. | Cuenta BLOQUEADA: HTTP 422 'La cuenta AH261002000103 no esta activa. Estado actual: BLOQUEADA'; qa_cajero2 sin caja: HTTP 422 'El usuario autenticado debe tener un empleado activo con caja abierta.' Saldos, movimientos y caja sin cambios. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ09-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ09-003.txt | Financiero
TC-REQ10-001 | REQ-10 | Monto de retiro mayor que cero | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Q0.00→HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'. Q0.01 puede procesarse si respeta mínimo y límite. | Retiro Q0.00: HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'; Q0.01: HTTP 200 RET-*; saldo 9000.01→9000.00, monto_retirado_hoy +0.01, movimiento RETIRO/COMPLETADA, caja total_retiros +0.01. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ10-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ10-001.txt | Financiero
TC-REQ10-002 | REQ-10 | Retiro válido actualiza saldo, caja y acumulado diario | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | HTTP 200; saldo y disponible disminuyen Q100; monto_retirado_hoy aumenta Q100; movimiento RETIRO/COMPLETADA; total_retiros de caja +Q100; auditoría registrada. | HTTP 200 RET-25d410a3…; AH261002000206 saldo y disponible 2500→2400; monto_retirado_hoy 0→100; movimiento RETIRO/COMPLETADA; caja total_retiros +100; auditoría TRANSACCIONES/RETIRO. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ10-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ10-002.txt | Financiero
TC-REQ10-003 | REQ-10 | Frontera del límite diario en AHORRO | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | Q5000.00 no excede la condición '>'. Q5000.01→HTTP 422 con mensaje de límite diario excedido. Mantener H-01 abierto para equivalencia entre canales. | Q5000.00: HTTP 200 (saldo 12000→7000, retirado hoy 5000). Tras reiniciar fixture, Q5000.01: HTTP 422 'Limite diario excedido. Retirado hoy: Q0.00. Limite: Q5000.00. Puede retirar maximo: Q5000.00' sin movimiento. H-01: ver BC-01. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ10-003_parte1_Q5000.00.json, _parte2_Q5000.01.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ10-003.txt | Financiero
TC-REQ11-001 | REQ-11 | Origen y destino no pueden ser la misma cuenta | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | HTTP 400 'La cuenta origen y destino no pueden ser la misma'. No se crean movimientos. | HTTP 400 'La cuenta origen y destino no pueden ser la misma'; 0 movimientos y 0 transferencias creadas. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ11-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ11-001.txt | Financiero
TC-REQ11-002 | REQ-11 | Transferencia interna atómica válida | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | HTTP 200; origen queda Q2000 y destino Q1500; se crean TRF_OUT y TRF_IN vinculados; no existe estado intermedio parcial; se registra transferencia y auditoría. | HTTP 200 TRF-a883752f…; origen AH261002000208 3000→2000 y destino AH261002000209 500→1500; TRF_OUT y TRF_IN con la misma referencia; 1 fila en transacciones.transferencias; auditoría TRANSFERENCIA antes/después. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ11-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ11-002.txt | Financiero
TC-REQ11-003 | REQ-11 | Fallo de validación no deja débito parcial | Transacciones | Sí | Sergio Och | 2026-10-19 | HTTP 422; ambos saldos quedan iguales al valor previo; no aparecen movimientos TRF_OUT/TRF_IN ni transferencia parcial. | HTTP 422 'El retiro dejaria el saldo por debajo del minimo requerido'; AH261002000203 sigue en Q500 y AH261002000209 en Q1500; sin TRF_OUT/TRF_IN ni transferencia parcial. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ11-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ11-003.txt | Financiero
TC-REQ12-001 | REQ-12 | Portal lista únicamente cuentas propias | Portal del cliente | Sí | Walter Rosales | 2026-10-19 | HTTP 200; aparecen solo cuentas cuyo cliente_id corresponde a Cliente A; no se devuelve B1/B2. | HTTP 200: solo cuentas de Ana (AH261002000101..105, MO261002000102 y la AH abierta en TC-REQ06-001); no aparecen AH261002000201 ni MO261002000202. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ12-001.json | —
TC-REQ12-002 | REQ-12 | Autorización horizontal en transferencia portal | Portal del cliente | Sí | Walter Rosales | 2026-10-19 | HTTP 403 'La cuenta origen no pertenece al cliente autenticado.' No hay cambios de saldo. | HTTP 403 'La cuenta origen no pertenece al cliente autenticado.'; saldos de AH261002000201 (3000) y MO261002000102 (1500) sin cambio; sin movimientos. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ12-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ12-002.txt | Autorización
TC-REQ12-003 | REQ-12 | Límite diario del portal en frontera | Portal del cliente | Sí | Walter Rosales | 2026-10-19 | Q100.00 permitido. Q100.01→HTTP 422 'La transferencia supera el limite diario de la cuenta origen.' El éxito incrementa monto_retirado_hoy. | Q100.00: HTTP 200 (AH261002000104 6000→5900, monto_retirado_hoy 4900→5000, TRF_OUT/TRF_IN). Tras reiniciar fixture, Q100.01: HTTP 422 'La transferencia supera el limite diario de la cuenta origen.' sin movimientos. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Walter/TC-REQ12-003_parte1_Q100.00.json, _parte2_Q100.01.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ12-003.txt | —
TC-REQ13-001 | REQ-13 | Código de banco ACH único | ACH | No | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Primera creación HTTP 201. Duplicado→HTTP 409 'Ya existe un banco ACH con el mismo codigo.'. | Crear QA_NEXUS: HTTP 201 (id 6ad6ba31…); duplicado: HTTP 409 'Ya existe un banco ACH con el mismo codigo.' Un solo documento en Mongo. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ13-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ13.txt | —
TC-REQ13-002 | REQ-13 | Banco ACH inactivo no es utilizable | ACH | No | Anderson Ariana | 2026-10-19 | No aparece en listado de activos; operación ACH→HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.' | PATCH activo=false: HTTP 200; GET /activos: HTTP 200 sin QA_NEXUS; validar destino con banco inactivo: HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.' Re-verificación de BUG-NEX-01: /api/ach/bancos/activos sin token responde 200 (fuera del oráculo de este caso). | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ13-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ13.txt | —
TC-REQ14-001 | REQ-14 | Transferencia ACH saliente válida | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | HTTP 200; estadoNombre ENVIADA o PENDIENTE según respuesta externa; genera códigoConfirmacion; débito local se refleja una sola vez y transferencia queda consultable. | Reactivar banco 200; validar destino EXT-QA-0001: 200 'Cuenta sintetica encontrada.'; enviar Q15: HTTP 200 estadoNombre ENVIADA, codigoConfirmacion TRX-20261019-000001; AH261002000101 7010→6995 (un solo ACH_OUT), historial ACH 200; auditoría ACH. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ14-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ14-001.txt | —
TC-REQ14-002 | REQ-14 | ACH rechazada por banco inactivo o saldo insuficiente | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Banco inactivo→422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'. Saldo insuficiente→422 'Saldo disponible insuficiente para completar la transferencia ACH.'. No se reporta éxito silencioso. | Banco inactivo: HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'; Q1500.01 desde MO261002000102: HTTP 422 'Saldo disponible insuficiente para completar la transferencia ACH.' Sin débitos ni filas en ach.transferencias. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ14-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ14-002.txt | —
TC-REQ14-003 | REQ-14 | ACH respeta límite diario | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Q10.00 puede continuar. Q10.01→HTTP 422 'La transferencia ACH supera el limite diario de la cuenta origen.' H-04 permanece abierto para timeout/reintento/compensación. | Q10.00: HTTP 200 ENVIADA (AH261002000105 8000→7990, retirado hoy 4990→5000). Tras reiniciar fixture y reabrir caja, Q10.01: HTTP 422 'La transferencia ACH supera el limite diario de la cuenta origen.' sin débito. (Primer intento sin caja abierta descartado por precondición: 403.) | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ14-003_parte1_Q10.00.json, _parte2_Q10.01.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ14-003.txt | —
TC-REQ17-001 | REQ-17 | Login de banco externo autorizado | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | HTTP 200; devuelve accessToken, tokenType='Bearer' y expiración. Usuario sin rol/permisos recibe HTTP 403 'El usuario no esta autorizado para operar como banco externo.' | qa.banco.externo: HTTP 200 accessToken, tokenType 'Bearer', expiresAt; Ana sin rol: HTTP 403 'El usuario no esta autorizado para operar como banco externo.' | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ17-001.json | —
TC-REQ17-002 | REQ-17 | Permiso externo obligatorio en PublicAPI | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | HTTP 403 en el endpoint cuyo permiso falte; no se consulta/acredita cuenta por bypass de URL. | Con permisos retirados (bloque SQL): login 200; búsqueda de cuenta: HTTP 403; transferencia entrante: HTTP 403. Saldo de AH261002000101 sin cambio y 0 filas en ach.transferencias_entrantes; permisos restaurados. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ17-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ17-002.txt | Autorización
TC-REQ17-003 | REQ-17 | ACH entrante idempotente por código de confirmación | ACH | Sí | Anderson Ariana | 2026-10-19 | Primera: HTTP 201, estado APROBADA y saldo destino acreditado una vez. Repetición: HTTP 409 'La transferencia ya fue procesada.' y error codigo_confirmacion='El codigo de confirmacion ya existe.'; no duplica fondos. | 1.ª: HTTP 201 'Transferencia recibida correctamente.' estado APROBADA; AH261002000101 7000→7500 (un ACH_IN). Repetición: HTTP 409 'La transferencia ya fue procesada.' con errors.codigo_confirmacion 'El codigo de confirmacion ya existe.'; saldo sigue 7500. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Anderson/TC-REQ17-003.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ17-003.txt | —
TC-REQ15-001 | REQ-15 | Eventos de login fallido y bloqueo quedan trazables | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-19 | Existe evento LOGIN_FALLIDO con identificador, IP/UserAgent cuando estén disponibles y resultado fallido; al bloquear se registra evento de usuario bloqueado. No se almacena contraseña/token en texto como evidencia. | 5 logins fallidos (401) y bloqueo; GET eventos: LOGIN_FALLIDO con usuarioId, usernameIntentado, IP 172.22.0.1, UserAgent y exitoso=false; USUARIO_BLOQUEADO registrado. Ningún evento contiene la contraseña. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Luis/TC-REQ15-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ15-001.txt | —
TC-REQ15-002 | REQ-15 | Operación financiera genera auditoría de antes/después | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-19 | Existe registro del módulo TRANSACCIONES con acción correspondiente, entidad CUENTA, datos_antes/datos_despues y resultado EXITOSO coherente con el saldo real. | Depósito Q100 y transferencia Q50: HTTP 200. auditoria.log_operaciones: TRANSACCIONES/DEPOSITO y TRANSFERENCIA, entidad CUENTA, datos_antes/después (7500→7600; 7600/500→7550/550) y EXITOSO, coherentes con el saldo real. Observación: usuario_id vacío (OBS-E3-03). | Pass | N/A | Resultados_Newman/Luis/TC-REQ15-002.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ15-002.txt | —
TC-REQ16-001 | REQ-16 | Reporte resumen coincide con dataset controlado | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-19 | Campos totalClientes/clientesActivos/clientesEnRevision, totalCuentas/cuentasActivas/saldoTotal, transferencias y ACH deben coincidir exactamente con el fixture y las consultas SQL del servicio. | BD REP-01: transferencia Q200 (200) y ACH entrante Q25 (201 APROBADA). Resumen HTTP 200: clientes 2/1/1, cuentas 3/2, saldoTotal 4000.00, transferencias 1/Q200 coinciden; achAprobadas=0 y montoAch=0 (esperado 1 y Q25.00). El reporte no cuenta los ACH entrantes. | Fail | BUG-NEX-02 | Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-001.json; Capturas_Bugs/Evidencia_BUG02_Luis.png; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ16-001_REP01.txt | —
TC-REQ16-002 | REQ-16 | Reporte requiere permiso reportes.ver | Auditoría y reportes | No | Luis Contreras | 2026-10-19 | Sin permiso→HTTP 403 sin datos del reporte. Con permiso→HTTP 200. | qa_cajero (sin reportes.ver): HTTP 403 sin cuerpo; qa_admin: HTTP 200 con el resumen. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-002.json | Autorización
TC-REQ18-001 | REQ-18 | Operación bloqueada si usuario no tiene empleado activo | Dependencias de datos | No | Sergio Och | 2026-10-19 | Caja→HTTP 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.'. Apertura de cuenta→HTTP 422 con el mismo criterio de empleado activo. No se crean registros dependientes. | Abrir caja y abrir cuenta con qa_sin_empleado: HTTP 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.' en ambas; 0 sesiones de caja y 0 cuentas nuevas. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ18-001.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ18-001.txt | —
TC-REQ18-002 | REQ-18 | Dependencias de catálogo/plan contable determinan readiness | Dependencias de datos | No | Sergio Och | 2026-10-19 | Con seeds válidos el flujo continúa. Si falta cuenta contable requerida, depósito/retiro falla 422 con mensaje 'No existe cuenta contable activa con codigo ...'. Se clasifica como fallo de ambiente, no como defecto del caso funcional. | Plan completo: depósito Q10 HTTP 200 con asientos DB 1101 / CR 2101. Con 1101 inactiva: HTTP 422 'No existe cuenta contable activa con codigo 1101 en contabilidad.plan_cuentas.' sin movimiento; 1101 restaurada. | Pass | N/A | Resultados_Newman/Sergio/TC-REQ18-002_parte1_plan_completo.json, _parte2_1101_inactiva.json; Logs_Consola_Servidor/Verificaciones_SQL/TC-REQ18-002.txt | —

## Bug_Tracker
ID_Bug | ID_Caso | Modulo | Titulo_del_Defecto | Especialista_QA_Reporta | Desarrollador_Asignado | Severidad | Prioridad | Estado_Bug | Fecha_Deteccion | Evidencia_Adjunta | Origen | Fecha_Correccion | Correccion_Aplicada | Fecha_Re_Prueba | Resultado_Re_Prueba | Evidencia_Re_Prueba
BUG-NEX-01 | TC-REQ03-002 | Seguridad y sesiones | GET /api/ach/bancos devuelve la configuración ACH sin token (HTTP 200) | Anderson Ariana | Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI) | Alta | Alta | Cerrado | 06/10/2026 | Capturas_Bugs/Evidencia_BUG01_Anderson.png (.txt); Logs_Consola_Servidor/BUG01_internal-api.log; Logs_Consola_Servidor/Readiness_Log.txt (OBS-01) | Detectado por el script de readiness (observación OBS-01) en el entorno QA real; en la E3 se re-verificó como fila adicional P7 del Pairwise de TC-REQ03-002 (caso en Fail); TC-REQ13-002 solo lo observa fuera de su oráculo y queda en Pass. Confirmado en E3 el 19/10/2026: GET /api/ach/bancos y /activos sin token → HTTP 200; PATCH anónimo llega al servicio (404, no 401). Re-verificado tras la regresión P1: sigue abierto. | 22/10/2026 | [Authorize] en AchBancosController y [RequirePermission(ach.bancos.*)] en sus acciones administrativas (GET /activos solo exige sesión); [Authorize] en AchTransferenciasController; prueba unitaria InternalApiAuthorizationTests. Requiere 009_ach_seed.sql (en la secuencia de producción). | 22/10/2026 | Aprobada: 9 rutas sin token → 401; 5 roles sin permiso → 403; ADMIN/cajero/cliente → 200; Mongo sin cambios; TC-REQ03-002 6/6; unitarias 26/26 (16/26 sin corrección). | Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG01_Luis.png; 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-01; 02_Pruebas_Unitarias
BUG-NEX-02 | TC-REQ16-001 | Auditoría y reportes | GET /api/reportes/resumen no contabiliza las transferencias ACH entrantes aprobadas (achAprobadas=0, montoAch=0) | Luis Contreras | Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI – ReporteService) | Alta | Media | Cerrado | 19/10/2026 | Capturas_Bugs/Evidencia_BUG02_Luis.png (.txt); Logs_Consola_Servidor/BUG02_internal-api.log; Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-001.json | Ejecución E3 de TC-REQ16-001 sobre la BD aislada bancoerp_e2_qa_rep01 (fixture REP-01). | 22/10/2026 | ReporteService: achSql y la serie de 7 días suman ach.transferencias y ach.transferencias_entrantes (UNION ALL). Oráculo de TC-REQ16-001 reforzado a 11 totales. | 22/10/2026 | Aprobada: TC-REQ16-001 14/14 aserciones (achAprobadas 1, montoAch 25); control cruzado API = SQL en la BD principal (3 ACH, Q525). | Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG02_Luis.png; 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-02

## Fichas_Defectos
Campo | Detalle
ID Defecto | BUG-NEX-01
Título | GET /api/ach/bancos devuelve la configuración ACH sin token (HTTP 200)
Especialista QA Reportador | Anderson Ariana
Desarrollador asignado | Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI)
Fecha de detección | 06/10/2026
Severidad / Prioridad | Alta / Alta
Estado | Cerrado — 22/10/2026 (re-prueba aprobada y regresión completa sin fallos)
Ambiente de prueba | QA local docker-compose.qa.yml · InternalAPI http://localhost:15141 · BD bancoerp_e2_qa · baseline 28f3faf
Precondiciones | Entorno QA levantado; existen bancos ACH configurados en MongoDB (5 bancos simulados E2_QA_*). Sin encabezado Authorization.
Pasos para reproducir | 1. Abrir Postman (o curl) sin token ni encabezado Authorization. 2. Enviar GET http://localhost:15141/api/ach/bancos. 3. Observar el código HTTP y el cuerpo de la respuesta.
Resultado esperado | HTTP 401: la configuración ACH requiere JWT; sin token no se devuelve ningún dato (regla de autorización REQ-03 y decisión de configuración ACH con permiso administrativo).
Resultado obtenido | HTTP 200 con el listado completo de bancos ACH: id, código, apiBaseUrl, apiEndpoint, authEmail, authPassword (null en el fixture) y estructura de payload. El esquema expone campos de credenciales a usuarios no autenticados.
Impacto | Exposición de configuración de integración interbancaria a cualquier cliente de red; si un banco real guarda credenciales, quedarían visibles.
Evidencia adjunta | Capturas_Bugs/Evidencia_BUG01_Anderson.png y .txt (confirmación 19/10/2026); Logs_Consola_Servidor/BUG01_internal-api.log; Readiness_Log.txt (OBS-01)
Origen | Detectado por el script de readiness (observación OBS-01) en el entorno QA real; en la E3 se re-verificó como fila adicional P7 del Pairwise de TC-REQ03-002 (caso en Fail); TC-REQ13-002 solo lo observa fuera de su oráculo y queda en Pass. Confirmado en E3 (19/10/2026) por Anderson Ariana; alcance: las 7 acciones de AchBancosController carecen de [Authorize].
Causa raíz | AchBancosController no declaraba [Authorize] ni permisos en sus 7 acciones; AchTransferenciasController tampoco tenía [Authorize].
Corrección aplicada | [Authorize] en AchBancosController y [RequirePermission(ach.bancos.*)] en sus acciones administrativas (GET /activos solo exige sesión); [Authorize] en AchTransferenciasController; prueba unitaria InternalApiAuthorizationTests. Requiere 009_ach_seed.sql (en la secuencia de producción).
Re-prueba (22/10/2026) | Aprobada: 9 rutas sin token → 401; 5 roles sin permiso → 403; ADMIN/cajero/cliente → 200; Mongo sin cambios; TC-REQ03-002 6/6; unitarias 26/26 (16/26 sin corrección).
Evidencia de cierre | Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG01_Luis.png; 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-01; 02_Pruebas_Unitarias
Nuevas fichas | Copiar el bloque anterior por cada BUG-NEX-0X registrado en Bug_Tracker.
ID Defecto | BUG-NEX-02
Título | GET /api/reportes/resumen no contabiliza las transferencias ACH entrantes aprobadas (achAprobadas=0, montoAch=0)
Especialista QA Reportador | Luis Contreras
Desarrollador asignado | Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI – ReporteService)
Fecha de detección | 19/10/2026
Severidad / Prioridad | Alta / Media
Estado | Cerrado — 22/10/2026 (re-prueba aprobada y regresión completa sin fallos)
Ambiente de prueba | QA local docker-compose.qa.yml · InternalAPI http://localhost:15141 y PublicAPI http://localhost:15254 apuntando a bancoerp_e2_qa_rep01 · baseline 28f3faf + cambios locales
Precondiciones | BD bancoerp_e2_qa_rep01 con MockData_Fixture_REP01.sql (2 clientes, 3 cuentas, saldo activo Q3975.00); tokens de qa_cajero (caja abierta), qa_banco_externo y qa_admin; banco QA_NEXUS activo.
Pasos para reproducir | 1. POST /api/transacciones/transferencia (qa_cajero) Q200 AH261002000301 → MO261002000302. 2. POST :15254/api/external/ach/transferencias (qa_banco_externo) Q25 a MO261002000302, código E2-REP01-ACH-001. 3. GET /api/reportes/resumen con qa_admin. 4. Comparar con REP01_Totales_Esperados.json y con ach.transferencias_entrantes.
Resultado esperado | Todos los totales coinciden con el fixture: achAprobadas = 1 y montoAchAprobado = Q25.00 (además de clientes 2/1/1, cuentas 3/2, saldo Q4000.00 y 1 transferencia interna de Q200).
Resultado obtenido | HTTP 200 con achAprobadas = 0, totalAch = 0 y montoAch = 0. El ACH entrante sí quedó APROBADO en ach.transferencias_entrantes y acreditó Q25 (por eso saldoTotal = Q4000.00). La consulta achSql de ReporteService.cs (líneas 50-57) solo lee ach.transferencias (salientes).
Impacto | El reporte gerencial subestima la actividad ACH: todo ingreso interbancario queda fuera de los totales, por lo que conciliaciones y decisiones basadas en el resumen usan cifras incompletas (no altera saldos).
Evidencia adjunta | Capturas_Bugs/Evidencia_BUG02_Luis.png (.txt); Logs_Consola_Servidor/BUG02_internal-api.log; Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-001.json
Origen | Ejecución E3 de TC-REQ16-001 sobre la BD aislada bancoerp_e2_qa_rep01 (fixture REP-01).
Causa raíz | achSql de ReporteService.ObtenerResumenAsync solo leía ach.transferencias (salientes); las entrantes están en ach.transferencias_entrantes.
Corrección aplicada | ReporteService: achSql y la serie de 7 días suman ach.transferencias y ach.transferencias_entrantes (UNION ALL). Oráculo de TC-REQ16-001 reforzado a 11 totales.
Re-prueba (22/10/2026) | Aprobada: TC-REQ16-001 14/14 aserciones (achAprobadas 1, montoAch 25); control cruzado API = SQL en la BD principal (3 ACH, Q525).
Evidencia de cierre | Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG02_Luis.png; 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-02

## Metricas_TSR
Métrica | Valor | Fórmula / nota
Casos planificados |  | Total de casos del repositorio E2
Pass
Fail
Blocked
Skipped
Pendientes
Casos ejecutados |  | Pass + Fail
Porcentaje de ejecución |  | Ejecutados / Planificados
Tasa de éxito (Pass Rate) |  | Pass / Ejecutados
Casos P1 planificados |  | Casos de REQ con prioridad Crítica en E1
Casos P1 ejecutados
Porcentaje P1 ejecutado
Defectos registrados
Defectos Críticos abiertos |  | Abierto = cualquier estado distinto de Cerrado
Defectos Altos abiertos
Defectos Medios abiertos
Defectos Bajos abiertos
Defectos cerrados
Densidad global (defectos / caso)
Módulo | Casos | Defectos | Densidad (defectos / caso) | Pass | Fail
Seguridad y sesiones
Clientes
Cuentas
Caja
Transacciones
Portal del cliente
ACH
Auditoría y reportes
Dependencias de datos
Histórico y ciclo 2 | Valor | Nota
Ciclo 1 (19/10/2026): Pass / Fail | 44 / 2 | Log_Ciclo1_19-10; veredicto NO-GO
Ciclo 1: Pass Rate | 95.65% | 95.7 %
Ciclo 1: Altos abiertos | 2 | BUG-NEX-01, BUG-NEX-02
Ciclo 2: aserciones automatizadas sin fallo | 257 / 257 | 184 peticiones: regresión 46 casos + re-prueba + preparación (Resumen_Ejecucion_Ciclo2.json)
Ciclo 2: pruebas unitarias de autorización | 26 / 26 | Sin la corrección: 16 / 26 (02_Pruebas_Unitarias)
Ciclo 2: defectos re-probados y cerrados | 2 / 2 | Re-prueba aprobada (confirmation testing)

## Criterios_Salida
Metrica_de_Calidad | Objetivo_Planificado (MTP) | Valor_Final_Obtenido | Estado_Criterio | Especialista_QA_Evaluador
Pruebas críticas ejecutadas | 100% de casos P1 ejecutados y con evidencia |  |  | Luis Contreras
Defectos críticos abiertos | 0 críticos abiertos; críticos corregidos con re-prueba aprobada |  |  | Luis Contreras
Defectos altos abiertos | Máximo 2 altos abiertos, con riesgo documentado, workaround y aceptación del PO |  |  | Luis Contreras
Cobertura de requerimientos críticos | 100% de REQ críticos trazados a al menos un caso |  |  | Walter Rosales
Porcentaje de ejecución | >= 95% de casos planificados ejecutados |  |  | Walter Rosales
Tasa de éxito (Pass Rate) | >= 90% de casos ejecutados en Pass (no estaba en el MTP; se adopta como métrica complementaria según la guía E3) |  |  | Walter Rosales
Integridad financiera | 100% de escenarios P1 de depósitos/retiros/transferencias reconcilian saldo, movimiento y caja |  |  | Sergio Och
Autorización | 100% de endpoints P1 probados con usuario permitido y no permitido, sin cambios en intentos denegados |  |  | Anderson Ariana
Regresión | Smoke y regresión P1 aprobados en la misma build candidata | Aprobada |  | Luis Contreras
Aceptación del PO para altos abiertos | Solo aplica si hay ≤ 2 altos abiertos con riesgo documentado y workaround · Ciclo 2: no aplica (0 Altos abiertos). | No
Note on B7: El MTP de la E1 no fijó un umbral de Pass Rate; se adopta >= 90 % como métrica complementaria (referencia: guía de la Entrega 3).

## Veredicto
Rol_en_el_Proyecto | Nombre_del_Integrante | Veredicto_Individual | Observaciones_Tecnicas
Líder de QA | Luis Alejandro Contreras Paredez | GO | GO: 9 de 9 criterios cumplidos. BUG-NEX-01 y BUG-NEX-02 cerrados con re-prueba aprobada; regresión completa 46/46 Pass en la build corregida; 30/30 P1.
Especialista QA – Funcional | Walter Rene Rosales Hurtarte | GO | GO: Pass Rate 100 % (46/46). Clientes, cuentas y portal 13/13 Pass en la regresión del ciclo 2.
Especialista QA – Técnico / Entornos | Anderson Alexander Ariana Abadio | GO | GO: autorización 5/5 (100 %). BUG-NEX-01 re-probado: 9 rutas sin token → 401, 5 roles sin permiso → 403, accesos legítimos conservados, Mongo sin cambios.
Especialista QA – Datos | Sergio Eduardo Och Sunun | GO | GO: integridad financiera 9/9 con verificación SQL antes/después en los 46 casos. BUG-NEX-02 cerrado (achAprobadas 1, montoAch Q25). OBS-E3-01 sigue elevada al PO.
VEREDICTO FINAL DEL EQUIPO |  |  | Regla del MTP: GO solo si todos los criterios de salida están en Cumplido; cualquier No cumplido = NO-GO. Veredicto del ciclo 2 (22/10/2026); sustituye al NO-GO del 19/10/2026.
Fecha del veredicto |  | 2026-10-22
Acta del ciclo 1 (19/10/2026) — histórico
Líder de QA | Luis Alejandro Contreras Paredez | NO-GO | NO-GO: 2 defectos Altos abiertos sin aceptación del PO; regresión P1 no aprobada (TC-REQ03-002 sigue en Fail por BUG-NEX-01). P1 ejecutados 30/30 y ejecución 100 %.
Especialista QA – Funcional | Walter Rene Rosales Hurtarte | NO-GO | NO-GO: Pass Rate 95.7 % (44/46) cumple; clientes, cuentas y portal 13/13 Pass; se adhiere al NO-GO por los Altos abiertos.
Especialista QA – Técnico / Entornos | Anderson Alexander Ariana Abadio | NO-GO | NO-GO: BUG-NEX-01 confirmado (configuración ACH y escritura sin token); criterio de autorización 4/5 (80 %).
Especialista QA – Datos | Sergio Eduardo Och Sunun | NO-GO | NO-GO: integridad financiera 9/9 reconciliada; BUG-NEX-02 deja el reporte ACH incompleto y la caja admite efectivo esperado negativo (OBS-E3-01).
VEREDICTO FINAL DEL EQUIPO |  | NO-GO | Regla del MTP: GO solo si todos los criterios de salida están en Cumplido; cualquier No cumplido = NO-GO.

## Readiness
ID | Componente | Configuración / URL | Estado de verificación | Evidencia | Responsable
RD-01 | Contenedores QA | docker compose bancoerp-e2-qa: frontend, internal-api, public-api, postgres, mongo, mock-bank | APTO: 6 servicios running; postgres healthy | Readiness_Log.txt; 04_Readiness_Observado.png | Luis (Líder QA)
RD-02 | Frontend React | http://localhost:13000/login | APTO: HTTP 200 (text/html) | 01_Frontend_QA_login_13000.png | Walter (QA Funcional)
RD-03 | InternalAPI .NET | http://localhost:15141/swagger/v1/swagger.json | APTO: HTTP 200; 72 rutas | 02_Swagger_InternalAPI_15141.png; OpenAPI_Interna.json | Anderson (QA Técnico)
RD-04 | PublicAPI .NET | http://localhost:15254/swagger/v1/swagger.json | APTO: HTTP 200; 4 rutas | 03_Swagger_PublicAPI_15254.png; OpenAPI_Publica.json | Anderson (QA Técnico)
RD-05 | PostgreSQL 16 QA | 127.0.0.1:15433 / bancoerp_e2_qa | APTO: 8 usuarios, 1 000 clientes, 2 000 cuentas, 10 000 movimientos | Readiness_Resultados.json (RD-05) | Sergio (QA Datos)
RD-06 | Aislamiento de producción | Red bancoerp-e2-qa_default; volúmenes propios; host postgres interno; puertos solo 127.0.0.1; código montado solo lectura | APTO: sin destinos productivos configurados | Readiness_Resultados.json (RD-06); docker-compose.qa.yml | Anderson (QA Técnico)
RD-07 | MongoDB 8 (ACH) | 127.0.0.1:17017 / bancoerp_e2_qa | APTO: 5 bancos simulados locales, ninguno real | Readiness_Log.txt (RD-07) | Sergio (QA Datos)
RD-08 | Login interno | POST :15141/api/auth/login (qa_cajero) | APTO: HTTP 200; token presente (enmascarado) | Readiness_Resultados.json (RD-08) | Walter (QA Funcional)
RD-09 | Login externo | POST :15254/api/external/auth/login | APTO: HTTP 200; token presente (enmascarado) | Readiness_Resultados.json (RD-09) | Anderson (QA Técnico)
RD-10 | Cuenta destino sintética | GET :15254/api/external/ach/cuentas/search/AH000000000001 | APTO: HTTP 200; "Cuenta encontrada." | Readiness_Resultados.json (RD-10) | Sergio (QA Datos)
RD-11 | Control de autenticación | GET :15141/api/clientes sin token | APTO: HTTP 401 | Readiness_Resultados.json (RD-11) | Anderson (QA Técnico)
RD-12 | CORS permitido | OPTIONS con Origin http://localhost:13000 | APTO: HTTP 204; allow-origin correcto | Readiness_Resultados.json (RD-12) | Anderson (QA Técnico)
RD-13 | CORS no permitido | OPTIONS con Origin http://origen-no-permitido.invalid | APTO: sin allow-origin | Readiness_Resultados.json (RD-13) | Anderson (QA Técnico)
RD-14 | Colección API Postman | Postman v2.1 + ambiente QA local | APTO (06/10): colección registrada con SHA-256. Versión Nexus de 46 casos: Postman_Collection_QA_Nexus.json | Readiness_Resultados.json (RD-14); Postman_Collection_QA_Nexus.json | Walter (QA Funcional)
RD-15 | Banco externo simulado | http://localhost:18081/health (mock-bank) | APTO: READY; escenarios success, http500, invalid, timeout, duplicate | Readiness_Resultados.json (RD-15) | Anderson (QA Técnico)
RD-16 | Capa de datos Nexus | MockData_Fixtures_Nexus.sql + QA_Readiness_Check_Nexus.sql (C-01..C-13) | APTO: fixture cargado y 13/13 consultas con ok = t (19/10/2026) | Logs_Consola_Servidor/Checklist_DB_Nexus.txt; Carga_Fixture_Nexus.txt | Sergio (QA Datos)
RD-16 (ciclo 2) | Entorno de re-prueba | docker compose -p bancoerp-e3-retest (volúmenes nuevos) + 009_ach_seed.sql | APTO 22/10/2026: checklist 13/13 ok = t; smoke 5/5 HTTP 200; permisos ACH por rol verificados (OBS-RT-01 corregida) | Re_Prueba_Cierre_E3/01_Entorno | Luis (Líder QA)

## Lecciones
Área | Qué pasó en el proyecto | Qué haremos distinto
Ambiente | El docker-compose de desarrollo apuntaba a una BD remota; hubo que crear docker-compose.qa.yml con PostgreSQL aislado antes de poder ejecutar. | Definir el ambiente QA aislado desde la Entrega 1, como entregable del plan.
Requerimientos | Cuatro reglas quedaron ambiguas (H-01 límite diario por canal, H-03 tolerancia de caja, H-04 timeout ACH, H-05 matriz de permisos) y bloquearon oráculos. | Pedir al PO las reglas faltantes antes de diseñar; registrar cada decisión con fecha y responsable.
Control de versiones | Existieron dos versiones del paquete de la E2 (18 y 24 requerimientos) con IDs que no coincidían. | Una sola fuente de verdad (Excel) de la que se generan Word, Postman y Mock Data; validar coherencia cruzada antes de entregar.
Datos | La carga masiva no servía para casos de frontera; se necesitó una capa de fixtures exacta e idempotente. | Diseñar los datos por caso (Test Data Matrix) junto con el caso, no después.
Seguridad | El readiness detectó un endpoint de configuración accesible sin token antes de ejecutar la suite. | Incluir un barrido de endpoints sin token en el smoke de cada build.
Oráculos automatizados | La aserción de TC-REQ16-001 solo buscaba "4000" y pasaba aunque el reporte omitía la ACH entrante. | Comparar campo por campo; en el ciclo 2 TC-REQ16-001 valida 11 totales.
Ambiente vs. producción | El esquema QA omitió 009_ach_seed.sql; se notó cuando la corrección exigió permisos ACH (OBS-RT-01). | Construir el esquema QA con la misma lista de scripts del despliegue a producción.
Prevención de regresiones | BUG-NEX-01 fue un [Authorize] olvidado en un controlador. | Prueba unitaria que recorre todos los controladores y falla si un endpoint queda sin autorización.
Re-prueba reproducible | El ciclo 2 se ejecutó con scripts y se repitió desde cero tras cada interrupción. | Mantener el kit de ejecución versionado junto a la colección.